## List1
Příloha č. 1 SK/2/2020
DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II.
|  | rok | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
|  | měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KA/DA | aktivita | součást
KA01 | Řízení projektu | REK | bar: 2020 1 to 2022 12
KA02 | Rozvoj kvalifikace a kompetencí pracovníků UTB pro zkvalitňování studijního prostředí UTB
DA2.1 | Rozvoj kvalifikace a kompetencí pracovníků AP UNI | UNI | bar: 2020 1 to 2021 12
DA2.2 | Rozvoj kvalifikace a kompetencí pracovníků UTB | REK | bar: 2020 1 to 2021 12
DA2.5 | Rozvoj kvalifikace a kompetemcí AP v oblasti informačních zdrojů | KUTB | bar: 2020 1 to 2021 12
KA 03 | Tvorba SP zohledňujících požadavky praxe
DA3.1 | Tvorba profesně orientovaného SP Průmyslové inženýrství (MSP) | FAME | bar: 2020 1 to 2021 3
KA05 | Systematizace práce s absolventy
DA5.1 | Systematizace práce s absolventy | REK | bar: 2020 1 to 2021 12
KA06 | Snižování neúspěšnosti studií na UTB
DA6.1 | Snižování neúspěšnosti studií na UTB | REK | bar: 2020 1 to 2022 12
KA07 | Adaptace nových studentů na UTB
DA7.1 | Adaptace nových studentů na UTB | REK | bar: 2020 1 to 2022 12