|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vysoká škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** | | | | | | | | |
| **Rozvojový projekt na rok 2019**  **Formulář pro závěrečnou zprávu** | | | | | | | | |
| **Program:** | | Program pro podporu vzájemné spolupráce vysokých škol - CRP 2019 | | | | | | | |
| **Tematické zaměření:** | | F – posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých škol  H – plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravující vnitřní organizaci a systémy vysokých škol | | | | | | | |
| Název projektu:  **Efektivní univerzitní komunikační platformy** | | | | | | | | | |
| **Období řešení projektu:** | | | | **Od: 1. 1. 2019** | | | **Do: 31. 12. 2019** | | |
| Dotace (v tis. Kč) | | | **Celkem:** | | **V tom běžné finanční prostředky:** | | | **V tom kapitálové finanční prostředky:** | |
| **Požadavek** | | | 400 | | 400 | | | 0 | |
| **Čerpáno** | | | 365 | | 365 | | | 0 | |
|  | | | | | | | | | |
| **ZÁKLADNÍ INFORMACE** | | | | | | | | | |
|  | **Hlavní řešitel** | | | | | **Kontaktní osoba** | | | |
| **Jméno:** | prof. Ing. Petr Sáha, CSc. | | | | | prof. Ing. Petr Sáha, CSc. | | | |
| **Podpis:** |  | | | | |  | | | |
| Fakulta/Součást | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | | | | | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | | | |
| **Adresa/Web:** | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, www.utb.cz | | | | | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, www.utb.cz | | | |
| Telefon: | +420 576 032 333 | | | | | +420 602 725 785 | | | |
| E-mail: | saha@utb.cz | | | | | saha@utb.cz | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno rektora:** | prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. |
| **Podpis:** |  |
| **Datum:** | 21. 2. 2020 |
| **Razítko školy:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU** | | | | |
| **Cíle projektu** | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. | | | |
|  | 1. Vytvořit funkční síť spolupracujících univerzit (cíl byl splněn) Hlavním cílem projektu bylo vytvořit funkční síť spolupracujících “nekamenných” univerzit, podpořit jejich regionální roli a zvýšit společenskou odpovědnost zapojených institucí. Byla navázána účinná spolupráce mezi projektovými partnery, díky které dochází ke sdílení znalostí. To přispívá k efektivnějšímu řešení témat, která jsou společná všem zapojeným institucím. Stanovený cíl byl tedy splněn. V roce 2020 je tato komunikační síť nadále rozvíjena díky podpoře projektu CRP „Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019 –2030“, do jehož řešení je opět UTB zapojena.  **2. Sdílení zkušeností z vybraných témat mezi zapojenými partnery (cíl byl splněn)**  Znalosti a zkušenosti byly sdíleny prostřednictvím společných setkání, a také prostřednictvím on-line komunikační aplikace.  **3. Transfer zkušeností mezi partnery vytvořené funkční sítě (cíl byl splněn)**  Členové projektového týmu UTB se účastnili společných setkání, kde sdíleli své znalosti  o tématech, jimiž se UTB, jako „nekamenná univerzita“, dlouhodobě a intenzivně zabývá. Jednalo se např. o oblast Metodiky M17+ a její působení na vnitřní procesy univerzity, a také o oblast mezinárodních žebříčků univerzit.  **4. Podpořit jednotné a snadno dostupné komunikační prostředí (cíl byl splněn)**  V rámci projektu byla na VUT vytvořena online komunikační platforma, prostřednictvím které jsou sdíleny dokumenty, které se vztahují ke společným tématům. Platforma je funkční a přístupná řešitelským týmům individuálně po schválení žádosti o přístup.  **5. Zapojit zaměstnance specializovaných pracovišť do univerzitních procesů (cíl byl splněn)**  Témata, řešená v rámci projektu, byla dále diskutována se zaměstnanci UTB. Vzhledem k povaze řešené problematiky byla oslovena především rektorátní pracoviště, která dále komunikují s fakultami a ostatními univerzitními jednotkami. | | | |
| **Plnění kontrolova-**  **telných výstupů** | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. | | | |
|  | **1. Aktivní účast na společných jednáních k vybraným tématům (výstup byl splněn)**  Během roku 2019 proběhla pracovní setkání zapojených univerzit na následující témata:   * Financování institucionální a účelové – pravidla, metodiky * Finanční specifika „nekamenných“ univerzit * Metodika M17+, změna financování ve vazbě na novou metodiku M17+ * Společenská odpovědnost univerzit * Sociálně odpovědné veřejné zadávání * Zapojený českých univerzit v mezinárodních žebříčcích * Specifika „nekamenných” univerzit * Další aktuální témata - Mezinárodní evaluační panel, prostředky DKRVO apod.   Zástupci UTB se aktivně účastnili realizovaných setkání projektového týmu. Řešitel projektu a členové týmu se pravidelně setkávali spolu s ostatními řešiteli a zapojili se do diskuze k uvedeným tématům.  **2. Podpořené osoby (výstup byl splněn)**  Do řešení projektu byly na UTB zapojeny tři osoby, byli podpořeni zaměstnanci rektorátních pracovišť.  **3. Aktivní přístup do on-line komunikační platformy (výstup byl splněn)**  Prostřednictvím vytvořené on-line komunikační platformy dochází ke sdílení dokumentů, které  se vztahují k řešeným tématům (financování, metodika M17+, společenská odpovědnost, zapojení v mezinárodních žebříčcích atd.) Za UTB mají přístup k vytvořené on-line komunikační platformě členové projektového týmu. | | | |
| **Změny**  **v  řešení** | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. | | | |
|  | č. | **Jednotlivé změny**(přidejte řádky podle potřeby) | | **Zdůvodnění** (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT) |
| 1 | Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2019. | | Rozpočet projektu byl vyčerpán ve výši 365 tis. Kč. Během řešení projektu došlo ke změnám  ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2019. Detailní popis změn je uveden u konkrétních položek v části „Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách.“ Nevyčerpané prostředky byly vráceny poskytovateli. |
| 2 |  | |  |
| 3 |  | |  |
| 4 |  | |  |
| 5 |  | |  |
| **Přehled o pokračujícím projektu** | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. | | | |
|  | Rok realizace | | **Čerpání finančních prostředků** (souhrnný údaj) | **Poznámka** (případně výhled do budoucna) |
| xxx | | xxx | xxx |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu(vyplnit za celý projekt) | | | |
|  |  | **Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I**  **(v tis. Kč)** | **Čerpání dotace (v tis. Kč)** |
| **1.** | **Kapitálové finanční prostředky celkem** | 0 | 0 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 |
| 1.3 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 |
|  | | | |
| **2.** | **Běžné finanční prostředky celkem** | 400 | 365 |
|  | **Osobní náklady:** | | |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 180 | 197,3 |
| 2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 19 | 19 |
| 2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 61 | 43,7 |
|  | **Ostatní:** | | |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 20 | 24 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 100 | 70.3 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 20 | 10,7 |
| 2.7 | Stipendia | 0 | 0 |
|  | | | |
| **3.** | **Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky** | 400 | 365 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách** (přidejte řádky podle potřeby) | | |
| **Číslo položky (viz před- chozí tab.)** | **Název výdaje a jeho zdůvodnění** | **Částka (v tis. Kč)** |
| 2.1 | Mzdové náklady a odměny pro členy řešitelského týmu. | 197,3 |
| 2.2 | Byla analyzována komunikační strategie řešených téma na UTB. | 19 |
| 2.3 | Sociální a zdravotní pojištění k položce 2.1. | 43.7 |
| 2.4 | Tisk materiálů na jednání (navýšení v souladu s pravidly poskytovatele). | 24 |
| 2.5 | Organizace setkání s pracovníky rektorátu (nevyčerpané prostředky byly vráceny poskytovateli). | 70,3 |
| 2.6 | Cestovné realizačního týmu (nevyčerpané prostředky byly vráceny poskytovateli). | 10,7 |