|  |
| --- |
| **Vysoká škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** |
| **Rozvojový projekt na rok 2019****Formulář pro závěrečnou zprávu** |
| **Program:** | Program pro podporu vzájemné spolupráce vysokých škol - CRP 2019 |
| **Tematické zaměření:** | F – posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých školH – plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravující vnitřní organizaci a systémy vysokých škol |
| Název projektu: **Efektivní univerzitní komunikační platformy** |
| **Období řešení projektu:** | **Od: 1. 1. 2019** | **Do: 31. 12. 2019** |
| Dotace (v tis. Kč) | **Celkem:** | **V tom běžné finanční prostředky:** | **V tom kapitálové finanční prostředky:** |
| **Požadavek** | 400 | 400 | 0 |
| **Čerpáno** | 365 | 365 | 0 |
|  |
| **ZÁKLADNÍ INFORMACE** |
|  | **Hlavní řešitel**  | **Kontaktní osoba** |
| **Jméno:** | prof. Ing. Petr Sáha, CSc. | prof. Ing. Petr Sáha, CSc. |
| **Podpis:** |  |  |
| Fakulta/Součást | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| **Adresa/Web:** | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, www.utb.cz | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, www.utb.cz |
| Telefon: | +420 576 032 333 | +420 602 725 785 |
| E-mail: | saha@utb.cz | saha@utb.cz |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno rektora:** | prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. |
| **Podpis:** |  |
| **Datum:** | 21. 2. 2020 |
| **Razítko školy:** |  |

|  |
| --- |
| **ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU** |
| **Cíle projektu** | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |
|  | 1. Vytvořit funkční síť spolupracujících univerzit (cíl byl splněn)Hlavním cílem projektu bylo vytvořit funkční síť spolupracujících “nekamenných” univerzit, podpořit jejich regionální roli a zvýšit společenskou odpovědnost zapojených institucí. Byla navázána účinná spolupráce mezi projektovými partnery, díky které dochází ke sdílení znalostí. To přispívá k efektivnějšímu řešení témat, která jsou společná všem zapojeným institucím. Stanovený cíl byl tedy splněn. V roce 2020 je tato komunikační síť nadále rozvíjena díky podpoře projektu CRP „Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019 –2030“, do jehož řešení je opět UTB zapojena.**2. Sdílení zkušeností z vybraných témat mezi zapojenými partnery (cíl byl splněn)**Znalosti a zkušenosti byly sdíleny prostřednictvím společných setkání, a také prostřednictvím on-line komunikační aplikace.**3. Transfer zkušeností mezi partnery vytvořené funkční sítě (cíl byl splněn)**Členové projektového týmu UTB se účastnili společných setkání, kde sdíleli své znalosti o tématech, jimiž se UTB, jako „nekamenná univerzita“, dlouhodobě a intenzivně zabývá. Jednalo se např. o oblast Metodiky M17+ a její působení na vnitřní procesy univerzity, a také o oblast mezinárodních žebříčků univerzit.**4. Podpořit jednotné a snadno dostupné komunikační prostředí (cíl byl splněn)**V rámci projektu byla na VUT vytvořena online komunikační platforma, prostřednictvím které jsou sdíleny dokumenty, které se vztahují ke společným tématům. Platforma je funkční a přístupná řešitelským týmům individuálně po schválení žádosti o přístup.**5. Zapojit zaměstnance specializovaných pracovišť do univerzitních procesů (cíl byl splněn)**Témata, řešená v rámci projektu, byla dále diskutována se zaměstnanci UTB. Vzhledem k povaze řešené problematiky byla oslovena především rektorátní pracoviště, která dále komunikují s fakultami a ostatními univerzitními jednotkami. |
| **Plnění kontrolova-****telných výstupů**  | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |
|  | **1. Aktivní účast na společných jednáních k vybraným tématům (výstup byl splněn)**Během roku 2019 proběhla pracovní setkání zapojených univerzit na následující témata:* Financování institucionální a účelové – pravidla, metodiky
* Finanční specifika „nekamenných“ univerzit
* Metodika M17+, změna financování ve vazbě na novou metodiku M17+
* Společenská odpovědnost univerzit
* Sociálně odpovědné veřejné zadávání
* Zapojený českých univerzit v mezinárodních žebříčcích
* Specifika „nekamenných” univerzit
* Další aktuální témata - Mezinárodní evaluační panel, prostředky DKRVO apod.

Zástupci UTB se aktivně účastnili realizovaných setkání projektového týmu. Řešitel projektu a členové týmu se pravidelně setkávali spolu s ostatními řešiteli a zapojili se do diskuze k uvedeným tématům. **2. Podpořené osoby (výstup byl splněn)**Do řešení projektu byly na UTB zapojeny tři osoby, byli podpořeni zaměstnanci rektorátních pracovišť. **3. Aktivní přístup do on-line komunikační platformy (výstup byl splněn)**Prostřednictvím vytvořené on-line komunikační platformy dochází ke sdílení dokumentů, které se vztahují k řešeným tématům (financování, metodika M17+, společenská odpovědnost, zapojení v mezinárodních žebříčcích atd.) Za UTB mají přístup k vytvořené on-line komunikační platformě členové projektového týmu. |
| **Změny** **v  řešení** | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. |
|  |  č. | **Jednotlivé změny** (přidejte řádky podle potřeby) | **Zdůvodnění** (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT) |
| 1 | Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2019.  | Rozpočet projektu byl vyčerpán ve výši 365 tis. Kč. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2019. Detailní popis změn je uveden u konkrétních položek v části „Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.“ Nevyčerpané prostředky byly vráceny poskytovateli. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| **Přehled o pokračujícím projektu** | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |
|  | Rok realizace | **Čerpání finančních prostředků** (souhrnný údaj) | **Poznámka** (případně výhled do budoucna) |
| xxx | xxx | xxx |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

|  |
| --- |
| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu(vyplnit za celý projekt) |
|  |  | **Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I****(v tis. Kč)** | **Čerpání dotace (v tis. Kč)** |
|  **1.** | **Kapitálové finanční prostředky celkem** | 0 | 0 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 |
| 1.3 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 |
|  |
| **2.** | **Běžné finanční prostředky celkem** | 400 | 365 |
|  | **Osobní náklady:** |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 180 | 197,3 |
| 2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 19 | 19 |
| 2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 61 | 43,7 |
|  | **Ostatní:** |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 20 | 24 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní  | 100 | 70.3 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 20 | 10,7 |
| 2.7 | Stipendia | 0 | 0 |
|  |
| **3.** | **Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky**  | 400 | 365 |

|  |
| --- |
| **Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách** (přidejte řádky podle potřeby) |
| **Číslo položky (viz před- chozí tab.)** | **Název výdaje a jeho zdůvodnění** | **Částka (v tis. Kč)** |
| 2.1 | Mzdové náklady a odměny pro členy řešitelského týmu. | 197,3 |
| 2.2 | Byla analyzována komunikační strategie řešených téma na UTB. | 19 |
| 2.3 | Sociální a zdravotní pojištění k položce 2.1. | 43.7 |
| 2.4 | Tisk materiálů na jednání (navýšení v souladu s pravidly poskytovatele). | 24 |
| 2.5 | Organizace setkání s pracovníky rektorátu (nevyčerpané prostředky byly vráceny poskytovateli). | 70,3 |
| 2.6 | Cestovné realizačního týmu (nevyčerpané prostředky byly vráceny poskytovateli). | 10,7 |