**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**

PLÁN REALIZACE
STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 21+ PRO ROK 2021

Pracovní verze dokumentu

**OBSAH**

[**PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 21+ PRO ROK 2021** 2](#_Toc62131472)

[**ÚVOD** 2](#_Toc62131473)

[**KLÍČOVÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2021 V JEDNOTLIVÝCH PILÍŘÍCH** 3](#_Toc62131474)

[**FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ NAPLŇOVÁNÍ PLÁNU REALIZACE PRO ROK 2021** 4](#_Toc62131475)

[**INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN UTB VE ZLÍNĚ NA ROK 2021** 4](#_Toc62131476)

[Pilíř A: VZDĚLÁVÁNÍ 6](#_Toc62131477)

[Pilíř B: VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOSTI 14](#_Toc62131478)

[Pilíř C: INTERNACIONALIZACE 18](#_Toc62131479)

[Pilíř D: TŘETÍ ROLE UTB VE ZLÍNĚ 24](#_Toc62131480)

[Pilíř E: LIDSKÉ ZDROJE, FINANCOVÁNÍ, VNITŘNÍ PROTŘEDÍ UTB VE ZLÍNĚ A STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 27](#_Toc62131481)

[**ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ** 0](#_Toc62131482)

# **PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 21+ PRO ROK 2021**

# **ÚVOD**

Plán realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2021 (dále jen Plán realizace 2021) je realizačním dokumentem Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ (dále jen Strategie UTB 21+).

Struktura Plánu realizace 2021 vychází ze struktury Strategie UTB 21+, která je postavena na pěti pilířích a pěti prioritách:

**Pilíř A: Vzdělávání**

**Priorita č. 1:** Realizovat otevřené, flexibilní a kvalitní vzdělávání reagující na potřeby trhu práce a společenské výzvy 21. století.

**Pilíř B: Výzkum a tvůrčí činnosti**

**Priorita č. 2:** Naplňovat Výzkumnou strategii UTB ve Zlíně pro zvyšování oborové a mezinárodní konkurenceschopnosti výzkumných a tvůrčích činností.

**Pilíř C: Internacionalizace**

**Priorita č. 3:** Naplňováním Strategie internacionalizace UTB ve Zlíně na období 21+ rozvíjet mezinárodní prostředí UTB ve Zlíně a rozšiřovat mezinárodní spolupráci ve všech jejích činnostech.

**Pilíř D: Třetí role UTB ve Zlíně**

**Priorita č. 4:** Posilovat pozici UTB ve Zlíně jako strategického partnera při formování národních i regionálních politik a strategií, realizaci strategických projektů regionu, utváření partnerství veřejného a společenského života ve městě Zlíně i ve Zlínském kraji. Posilovat aktivity v oblasti společenské odpovědnosti uvnitř i navenek a podílet se na trvale udržitelném rozvoji společnosti.

**Pilíř E: Lidské zdroje, financování, vnitřní prostředí UTB ve Zlíně a strategické řízení**

**Priorita č. 5:** Rozvíjet vnitřní prostředí UTB ve Zlíně jako prostředí inspirující a motivující k práci a studiu, ke spolupráci uvnitř i navenek, podporující sounáležitost ke značce UTB a jejím hodnotám a respektujícího dodržování vnitřních pravidel univerzity.

Jednotlivé pilíře se rozpadají na strategické cíle a následně na konkrétní dílčí cíle s jednotným systémem indikátorů. Indikátory jsou definovány tak, aby bylo možné průběžně sledovat a vyhodnocovat naplňování Strategie UTB 21+, a to vždy ve Výroční zprávě o činnosti UTB ve Zlíně na daný rok, zpracovávat vnitřní hodnocení kvality v souladu s vnitřními předpisy UTB ve Zlíně a současně je poskytovat pro účely hodnocení do Metodiky MŠMT 17+.

Plán realizace 2021 rozpracovává strategické a dílčí cíle na konkrétní opatření, aktivity či projekty (nebo jejich části plnění) pro rok 2021, které budou postupně směřovat k naplňování mise, vize a cílových ukazatelů UTB ve Zlíně. U každého opatření, aktivity či projektu je stanovena konkrétní odpovědnost, definován výstup a současně i vazba na indikátory plnění dílčího i strategického cíle Strategie UTB 21+.

# **KLÍČOVÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2021 V JEDNOTLIVÝCH PILÍŘÍCH**

**V rámci jednotlivých pilířů se jako klíčová jeví následující opatření:**

**Pilíř A: Vzdělávání**

* Opatření vyžadující inovace ve studijních programech s cílem reagovat na potřeby trhu práce a zaměstnavatelů.
* Vytvoření profesionálního systému pro přípravu a realizaci on-line forem výuky.

**Pilíř B: Výzkum a tvůrčí činnosti**

* Opatření na zvýšení rozsahu a kvality tvůrčích činností – navýšení počtu publikačních výstupů indexovaných ve sledovaných databázích (zejména WoS a Scopus), tak i výstupů v rámci Q1 a Q2 a jejich citovanosti a zvýšení počtu a kvality výsledků umělecké činnosti.

**Pilíř C: Internacionalizace**

* Realizovat aktivity vyplývající z Akčního plánu Strategie mezinárodní spolupráce a vytváření mezinárodního prostředí na UTB ve Zlíně.
* Realizovat aktivity v rámci Akčního plánu MICHE pro rok 2021- 2023.

**Pilíř D: Třetí role UTB ve Zlíně**

* Spolupráce na přípravě budoucího programovacího období v rámci Zlínského kraje se zaměřením na přípravu vlastních nebo partnerských rozvojových ITI projektů aglomerace Zlín.

**Pilíř E: Lidské zdroje, financování, vnitřní prostředí UTB ve Zlíně a strategické řízení**

* Vybudovat systém práce s lidskými zdroji na UTB ve Zlíně.

# **FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ NAPLŇOVÁNÍ PLÁNU REALIZACE PRO ROK 2021**

Finanční krytí Plánu realizace 2021 bude zajištěno Pravidly rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2021, Rozpisem rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2021, Plánem rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2021, Střednědobým výhledem rozpočtu 2021 – 2022, Institucionálním plánem UTB ve Zlíně na rok 2021 a finančními zdroji z dotačních titulů.

# **INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN UTB VE ZLÍNĚ NA ROK 2021**

V rámci Institucionálního plánu UTB ve Zlíně na rok 2021 budou podporovány aktivity nebo opatření naplňující nastavené strategické a dílčí cíle Strategie UTB 21+ a současně cílící k plnění prioritních cílů Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 (dále jen SZ2021+) a Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021.

**Struktura opatření Institucionálního plánu UTB ve Zlíně na rok 2021 podle Prioritních cílů SZ2021+:**

|  |
| --- |
| **Prioritní cíl dle SZ2021+** |
| Opatření Institucionálního plánu UTB ve Zlíně na rok 2021 |
| **1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století** |
| 1.1 Získání zpětné vazby na kvalitu studijních programů a jejich revize se zaměřením na zvyšování úspěšnosti ve studiu1.2 Inovace systému hodnocení kvality výuky1.3 Realizovat stáže a praxe a rozšiřovat měkké kompetence studentů s cílem jejich přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce1.4 Vytvořit motivační nástroj pro odměňování excelentních výsledků práce akademických pracovníků a zaměstnanců ve vzdělávacích činnostech a pro praxi |
| **2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání** |
| 2.1 Vytvořit prostřednictvím strategického projektu profesionální systém pro přípravu a realizaci on-line forem výuky2.2 Modernizovat informační a komunikační technologie pro vzdálené přístupy, zkvalitňovat zpřístupnění relevantních informačních zdrojů Knihovny UTB |
| **3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia**  |
| 3.1 Podporovat přechod absolventů DSP do praxe v počátcích jejich akademické kariéry |
| **5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství**  |
| 5.1 Budovat kapacity pro strategické řízení UTB5.2 Budovat kapacity pro strategickou spolupráci s externími partnery |
| **6. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému poslání** |
| 6.1 Posilovat odborné kapacity pro projektové činnosti na UTB a nastavit jejich efektivní koordinaci a spolupráci6.2 Zvyšovat efektivitu administrativních procesů v elektronickém prostředí UTB6.3 Dokončit implementaci IS HAP na všech součástech UTB  |
| **Internacionalizace vysokých škol** |
| I.1 Vytvořit stipendijní program pro zahraniční studenty studující v doktorských studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce na UTB s participací součástí UTBI.2 Vytvořit stipendijní program pro studenty UTB vyjíždějící do zahraničí na mobilitu jako tzv. freemover – s participací součástí UTB1.3 Zkvalitňovat mezinárodní prostředí na UTB1.4 Rozvoj jazykové vybavenosti zaměstnanců UTB |
| **Další opatření spadající pod oblasti vyjmenované ve Vyhlášení** |
| D.1 Rozvíjet a zkvalitňovat služby akademické poradnyD.2 Rozvíjet povědomí a popularizovat vzdělávací, výzkumné a vývojové aktivity UTB prostřednictvím cílených akcí pro veřejnostD.3 Realizovat opatření trvale udržitelného rozvoje UTB |

|  |
| --- |
| Pilíř A: VZDĚLÁVÁNÍ**Priorita č. 1****Realizovat otevřené, flexibilní a kvalitní vzdělávání reagující na nové potřeby trhu práce a společenské výzvy 21. století** |
| **Strategický cíl** | **Dílčí cíl** | **Aktivity/Opatření/Projekty 2021** | **Odpovědnost** | **Výstup/y**  | **Indikátory** |
| **Strategický cíl 1.1****Zkvalitňovat a rozvíjet otevřený a nediskriminační přístup ke vzdělání** | Dílčí cíl 1.1.1Zvyšovat studijní úspěšnost na všech úrovních studia a vytvářet podmínky pro flexibilitu studia vzhledem k individuálním potřebám studentů. | Revidovat stávající studijní programy včetně získání zpětné vazby od zainteresovaných subjektů (studenti, absolventi, zástupci praxe a zaměstnavatelů) a navrhnout jejich optimalizaci prostřednictvím Akčního plánu pro snižování studijní neúspěšnosti a metodiky vyhodnocování studijní neúspěšnosti. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahyProrektor pro pedagogickou činnost | Akční plánMetodika | A2 – Studenti ve studijních programech – Počet studentů UTB ve ZlíněA4 – Přihlášky ke studiu – Počet přihlášek ke studiu na UTB ve ZlíněA5 – Studenti přijatí ke studiu – Počet studentů přijatých ke studiu na UTB ve ZlíněA6 – Studenti zapsaní do studia – Počet zapsaných studentů ke studiu na UTB ve ZlíněA7 – Absolventi SP – Počet absolventů na UTB ve ZlíněA9 – Graduation rate – Procentuální podíl studentů, kteří dokončili studium |
| Realizovat projekt DUO UTB[[1]](#footnote-1) (klíčová aktivita 06, klíčová aktivita 07 – snižování studijní neúspěšnosti). | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahyProrektor pro pedagogickou činnost | Plnění částí projektu DUO UTB pro rok 2021 |
| Stanovit maximální podíl kontaktní výuky ve studijních plánech (přednášky) dle nastavených kritérií (např. KEN) a definovat minimální podíl seminářů a cvičení. | Prorektor pro pedagogickou činnost  | Aktualizace Směrnice rektora SR/32/2019 Standardy studijních programů UTB ve Zlíně |
| Realizovat doučovací kurzy v rámci Strategického projektu UTB ve Zlíně a průběžné doučovací kurzy s finanční podporou projektu DUO UTB. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Plnění strategického projektu UTB ve Zlíně |
| Spustit QRAM v IS/STAG (vyplňování v kartách předmětů výsledky učení – znalosti, způsobilosti, kompetence, mapa studijního plánu s výslednými výsledky studia pro budoucí uplatnění). Klást důraz na provázanost mezi teoretickými předměty a realizovanou praxí. | Prorektor pro pedagogickou činnost | Spuštění QRAM v IS/STAG u karet předmětů |
| Podporovat činnost studentských spolků a organizací, které v rámci svých činností vyvíjí aktivity na snižování studijní neúspěšnosti.[[2]](#footnote-2) | Prorektor pro pedagogickou činnost | Vytvoření pracovní skupiny |
| Podporovat fakultní aktivity řešící problematiku snižování studijní neúspěšnosti. | Děkani fakult | Zpráva o činnosti center do Výroční zprávy UTB ve Zlíně za rok 2021 |
| Dílčí cíl 1.1.2Rozvíjet podmínky pro rovný přístup ke vzdělání na UTB ve Zlíně v souladu s Listinou základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.). | Realizovat analýzu potřeb studentů pečujících o děti, které by jim zajišťovaly rovný přístup ke studiu, a připravit návrh inovace podpůrných služeb v této oblasti. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | AnalýzaNávrh inovace systému služeb | A2 – Studenti ve studijních programech – Počet studentů UTB ve ZlíněA10 – Studenti se specifickými potřebami – Počet studentů se specifickými potřebamiA11 – Nástroje podpory studentů UTB ve Zlíně se specifickými potřebami – Počet nástrojů podpory studentů se specifickými potřebami |
| Navrhnout systém podpory pro sociálně znevýhodněné studenty. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Návrh systému podpory pro sociálně znevýhodněné studenty |
| Rozšířit činnost centra pro podporu studentů se specifickými potřebami o další služby, které byly na základě zpětné vazby od studentů identifikovány jako žádané. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Zkvalitněná a rozšířená nabídka služeb pro studenty se specifickými potřebami |
| Dílčí cíl 1.1.3Systémově podporovat zapojení studentů do praxí a stáží u externích partnerů a vědeckovýzkumných projektů na půdě univerzity, vyhledávat nové možnosti spolupráce s praxí a spolupráce při zpracovávání závěrečných kvalifikačních prací. | Inovovat funkci a náplň JOB centra, inovovat metodiky práce a SW nástroje tak, aby došlo k širšímu využití mezi studenty UTB ve Zlíně.  | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Návrh inovace činností JOB centra, aktualizace webu | A12 – Studenti na praxích/stážích – Počet studentů na praxích a stážích v akademickém roceA13 – Studijní předměty se zapojením odborníků z aplikační sféry – Počet odborníků z aplikační sféry zapojených do výuky v akreditovaných studijních programech |
| Uspořádat Veletrh pracovních příležitostí „Business Days 2021“. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Realizovaná akce |
| Analyzovat procesy zavedení tzv. ročníkových projektů do výuky, připravit akční plán realizace. | Prorektor pro pedagogickou činnost | AnalýzaAkční plán |
| Inovovat interní metodiku vedení praxí a stáží zejména v oblasti nastavení kvalitativních kritérií nezbytných pro výkon praxe nebo stáže, smluvního zajištění, kreditového ohodnocení a následného ověřování výsledků a přínosů praxe nebo stáže ze strany studentů. | Prorektor pro pedagogickou činnost | Aktualizace Metodiky zajištění praxí a stáží studentů UTB ve Zlíně |
| Realizovat stáže a praxe a rozšiřovat měkké kompetence studentů s cílem jejich přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Realizované praxe a stážeRealizované vzdělávací akce |
| Vzdělávat vedoucí a oponenty závěrečných prací v metodice a postupech tvorby kvalitních prací a jejich hodnocení. | Ředitel knihovny | Vzdělávací materiály |
| **Strategický cíl 1.2****Inovovat studijní programy v návaznosti na technologický vývoj a nové společenské výzvy pro uplatnitelnost absolventů na měnícím se trhu práce** | Dílčí cíl 1.2.1Akreditovat studijní programy reflektující požadavky trhu práce a respektující standardy pro akreditace vyplývající z požadavků NAÚ a vnitřních předpisů a norem UTB ve Zlíně. | **Akreditace studijních programů:****Fakulta technologická:*** *BSP Procesní inženýrství* (ČJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* NMSP *Řízení jakosti* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* NMSP *Konstrukce technologických zařízení* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* DSP *Technologie potravin* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* DSP *Nástroje a procesy* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* *BSP* *Materiály a technologie* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* NMSP *Biotechnologie* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* NMSP *Výrobní inženýrství* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* DSP *Materiály a technologie* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* DSP *Technologie potravin* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).
* DSP *Nástroje a procesy* (ČJ+AJ, PF+KF, akademicky profilovaný SP).

**Fakulta logistiky a krizového řízení:*** NMSP *Logistika* (ČJ, PF).

**Fakulta aplikované informatiky:*** NMSP *Integrované systémy v budovách* (ČJ, PF, akademicky zaměřený SP).
* MNSP *Integrated Systems in Buildings* (AJ, PF, akademicky zaměřený SP).
* NMSP *Učitelství informatiky* (ČJ, PF, akademicky zaměřený SP).
* Rozšíření nově akreditovaného BSP *Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci* o specializaci zaměřenou na řídicí systémy v budovách.
* Rozšíření nově akreditovaného NMSP *Automatické řízení a informatika* o specializaci zaměřenou na robotiku.

**Fakulta managementu a ekonomiky:*** BSP *Economics and Management* – se zaměřením na odvětvové ekonomiky dle požadavků praxe Iráckého partnera (AJ, PF + KF, profesně profilovaný SP).
* DSP *Ekonomika cestovního ruchu* (ČJ, PF + KF).
* DSP *Economics of Tourism* (AJ, PF + KF).
* Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru *Finance.*

**Fakulta humanitních studií*** NMSP *Ošetřovatelství v chirurgických oborech*(ČJ, PF + KF, profesně profilovaný SP).
* NMSP *Domácí a hospicová péče*(ČJ, PF + KF, profesně profilovaný SP).
* NMSP v oblasti anglické filologie (ČJ, PF, profesně profilovaný SP).
* Habilitační řízení v oblasti pedagogiky*.*

**Fakulta multimediálních komunikací:*** DSP *Multimédia a design* (ČJ, PF + KF)
* DSP *Multimedia and Design* (AJ, PF + KF)
* Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru *Multimédia a design*.
 | Děkani fakult | Akreditace | A1 – Studijní programy – Počet akreditovaných studijních programů UTB ve ZlíněA8 – Nezaměstnaní absolventi – Počet nezaměstnaných absolventů UTB ve Zlíně |
| Dílčí cíl 1.2.2Zvyšovat kvalitu vzdělávacího prostředí s ohledem na výstupní kompetence absolventů a zavádět nové nástroje vzdělávání a podpory talentovaných studentů. | Aktualizovat tvorbu studijních plánů SP tak, aby byla příprava vždy zahájena popisem profilu absolventa dle Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání s požadovanými výsledky učení. Následně dle toho připravit jednotlivé studijní předměty s dílčími výsledky učení, navrhnout metody výuky a organizaci studia. | Prorektor pro pedagogickou činnost | Aktualizace Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně Aktualizace Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně | A10 – Studenti se specifickými potřebami – Počet studentů se specifickými potřebamiA11 – Nástroje podpory studentů UTB ve Zlíně se specifickými potřebami – Počet nástrojů podpory studentů se specifickými potřebamiB1 – Poměr studentů a vyučujících – Počet akademických pracovníků k počtu studentůB4 – Kvalita vyučujících – Počet AP bez titulu Ph.D. k počtu AP s titulem Ph.D. a vyššímC1 – Kvalita výuky – Hodnocení kvality výuky v jednotlivých studijních předmětech skrze jednotný dotazník v IS/STAGC2 – Kvalita studia ve studijním programu – Hodnocení kvality studia v jednotlivých SP u studentů v posledním roce studiaD1 – Kvalita studia ve studijním programu – absolventi – Hodnocení kvality studia v jednotlivých SP od absolventů, kteří mají 3–6 let po absolutoriuD2 – Kvalita studia ve studijním programu – zaměstnavatelé – Hodnocení kvality SP ze strany klíčových zaměstnavatelů absolventů UTB ve Zlíně |
| V Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně zakotvit povinnost garantů studijních programů zajišťovat při přípravě akreditace stanoviska odborníků z praxe, zaměstnavatelů, profesních komor nebo oborových sdružení k připravovanému studijnímu programu, a to ve stanoveném rozsahu jako součást předkládané dokumentace studijního programu (sebehodnotící zpráva garanta studijního programu).

|  |
| --- |
|  |

 | Prorektor pro pedagogickou činnost | Aktualizace Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně Aktualizace Směrnice rektora SR/32/2019 Standardy studijních programů UTB ve Zlíně |
| Vytvořit prostřednictvím strategického projektu profesionální systém pro přípravu a realizaci on-line forem výuky.  | Prorektor pro pedagogickou činnost | Metodika včetně určení klíčových předmětů, vytvoření technického zázemí |
| Rozšířit nabídku studijních příležitostí pro mimořádně nadané studenty. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Rozšířená nabídka studijních příležitostí pro mimořádně nadané studenty |
| Pokračovat v inovacích systému hodnocení kvality výuky posílením komunikace se studenty a zvýšit tak jejich zapojení do procesů hodnocení výuky.  | Prorektor pro pedagogickou činnost | Aktualizace Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB ve Zlíně  |
| Vytvořit motivační nástroj pro odměňování excelentních výsledků práce akademických pracovníků a zaměstnanců ve vzdělávacích činnostech a pro praxi.  | Rektor | Vnitřní normaKomunikační plán |
| Dílčí cíl 1.2.3Podporovat zapojování výzkumných center do vzdělávacího procesu. | Realizovat aktivity projektu DUO UTB zaměřené na zvyšování kompetencí výzkumných pracovníků pro potřeby vzdělávání. | Hlavní řešitel projektu | Plnění části projektu DUO UTB pro rok 2021 | B3 – Zapojení výzkumných center do výuky – Počet studijních programů, do kterých jsou zapojena výzkumná centra |
| Realizovat projekt Rozvoj DSP (UNI/CPS). | Hlavní řešitel projektu | Realizace projektu |
| Dílčí cíl 1.2.4Připravit a akreditovat nové studijní programy pro potřeby regionálních strojírenských firem a nové studijní programy zaměřené na principy trvale udržitelného rozvoje. | Připravit akreditaci studijního programu do oblasti vzdělávání „Strojírenství, materiály a technologie“ na Fakultě technologické za spolupráce s Fakultou aplikované informatiky a Fakulty managementu a ekonomiky. | Děkan FT | Záměr akreditace SP | A1 – Studijní programy – Počet akreditovaných studijních programů UTB ve ZlíněA8 – Nezaměstnaní absolventi – Počet nezaměstnaných absolventů UTB ve Zlíně |
| Připravit akreditaci studijního programu zaměřeného na udržitelný průmyslový rozvoj do oblasti vzdělávání „Chemie“. | Děkan FT | Záměr akreditace SP |
| Připravit akreditaci interdisciplinárního studijního programu se zaměřením na environmentální a společenskou odpovědnost a rozvoj z oblastí vzdělávání věd o zemi, ekonomické obory a bezpečnostní obory. | Děkan FLKŘ | Záměr akreditace SP |
| Dílčí cíl 1.2.5Připravit a akreditovat nové studijní programy pro aktivaci vzdělávání v oblasti obuvnického průmyslu a navázat tak na dlouhodobou tradici studijních programů v této oblasti. | Vypracovat akční plán pro vytvoření studijního programu se zaměřením na obuvnictví včetně harmonogramu. | Ředitel UNI | Akční plán  | A1 – Studijní programy – Počet akreditovaných studijních programů UTB ve ZlíněA8 – Nezaměstnaní absolventi – Počet nezaměstnaných absolventů UTB ve Zlíně |
| Dílčí cíl 1.2.6Zvyšovat kvalitu a relevanci prezenční i kombinované formy studia. | Analyzovat kvalitativní parametry prezenčního a kombinovaného studia a ve zpětné vazbě na získané poznatky aktualizovat vnitřní předpisy.  | Prorektor pro pedagogickou činnost | Analýza Aktualizace vnitřních předpisů | B4 – Kvalita vyučujících – Počet AP bez titulu Ph.D. k počtu AP s titulem Ph.D. a vyššímC1 – Kvalita výuky – Hodnocení kvality výuky v jednotlivých studijních předmětech skrze jednotný dotazník v IS/STAGC2 – Kvalita studia ve studijním programu – Hodnocení kvality studia v jednotlivých SP u studentů v posledním roce studiaD1 – Kvalita studia ve studijním programu – absolventi – Hodnocení kvality studia v jednotlivých SP od absolventů, kteří mají 3–6 let po absolutoriuD2 – Kvalita studia ve studijním programu – zaměstnavatelé – Hodnocení kvality SP ze strany klíčových zaměstnavatelů absolventů UTB ve Zlíně |
| Dílčí cíl 1.2.7Podporovat podnikavost a kreativitu studentů různými formami vzdělávání, zapojování do výzkumných a tvůrčích aktivit, prostřednictvím systémových nástrojů podporovat realizaci konkrétních podnikatelských záměrů studentů. | Zpracovat a implementovat Metodiku zakládání start-up a spin-off firem na UTB ve Zlíně včetně návrhu nástrojů na podporu začínajících subjektů. Připravit návrh aktualizace vnitřního předpisu Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do těchto a jiných právnických osob Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. (Výstup projektu IKAROS[[3]](#footnote-3)). | Ředitel CTT | Metodika, aktualizace vnitřního předpisu Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do těchto a jiných právnických osob Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně | A14 – Studenti zapojení do výzkumných a tvůrčích činností – Počet studentů zapojených do výzkumných a tvůrčích činnostíA15 – Aktivity/akce na podporu podnikání a kreativity u studentů – Počet akcí na podporu podnikání a kreativity studentů mimo výuku |
| Připravit projekty rozšiřování kapacit a služeb stávajícího inovačního ekosystému na podporu start-up projektů studentů UTB ve Zlíně. | Děkan FMK (UPPER)Jednatel Technologického inovačního centra s.r.o. (TIC) | Připravené projektové záměry |
| **Strategický cíl 1.3****Otevřít možnosti kvalitního vzdělávání veřejnosti s cílem zvýšit adaptabilitu pracovní síly na změny na trhu práce** | Dílčí cíl 1.3.1Vybudovat funkční a spolupracující systém dalšího vzdělávání na UTB ve Zlíně se zaměřením na potřeby měnícího se trhu práce a nových požadavků na pracovní sílu. | Vytvořit Strategii rozvoje celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně včetně mezinárodního přesahu a akční plán. | Prorektor pro pedagogickou činnost | Strategie rozvoje celoživotního vzdělávání na UTB ve ZlíněAkční plán | G1 – Výnosy z CŽV – Objem finančních prostředků získaných skrze CŽVG2 – Účastníci CŽV – Počet účastníků akreditovaných kurzů CŽVG3 – Akreditované kurzy CŽV – Počet akreditovaných kurzů CŽV dle metodiky MŠMT a MPSV |

|  |
| --- |
| Pilíř B: VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOSTI**Priorita č. 2****Naplňovat Výzkumnou strategii UTB ve Zlíně pro zvyšování oborové a mezinárodní konkurenceschopnosti výzkumných a tvůrčích činností**  |
| **Strategický cíl** | **Dílčí cíl** | **Aktivity/Opatření/Projekty 2021** | **Odpovědnost** | **Výstup/y**  | **Indikátor/y** |
| **Strategický cíl 2.1****Zvýšení rozsahu a kvality základního výzkumu** | Dílčí cíl 2.1.1Zvýšení rozsahu a kvality tvůrčích činností s cílem jak celkového meziročního nárůstu počtu publikačních výstupů indexovaných ve sledovaných databázích (zejména WoS a Scopus), tak i výstupů v rámci Q1 a Q2 a jejich citovanosti. | Vytvořit systém vzdělávání a dalších služeb, které povedou ke zvýšení kompetencí pracovníků UTB ve Zlíně v oblasti vědeckého publikování. | Ředitel knihovny  | Informační portál pro vědecké pracovníky | E1 – Kvalita publikačních výstupů – Citovanost publikačních výstupů indexovaných ve sledovaných databázích (WoS a Scopus) za posledních pět letE2 – Počet publikačních výstupů – Počet publikačních výstupů indexovaných ve sledovaných databázích (WoS a Scopus) v Q1 a Q2 (Metodika 17+) |
| Připravit Strategický plán motivace k publikační činnosti v podobě uceleného návrhu motivačních nástrojů, jejichž primárním cílem bude iniciace a aktivace v oblasti publikační činnosti a zvýšení její kvality. | Prorektor pro tvůrčí činnosti | Strategický plán motivace k publikační činnosti |
| Dílčí cíl 2.1.2Zvýšení kvality tvůrčí činnosti s cílem meziročního zlepšení hodnocených nebibliometrizovatelných výstupů v rámci Metodiky 17+. | Připravit vzdělávací kurz pro posílení kvality nebibliometrizovatelných výstupů UTB ve Zlíně v rámci Metodiky 17+. | Ředitel knihovny | Studijní materiály  | E3 – Zvýšení kvality tvůrčích činností – Meziroční zlepšení hodnocených nebibliometrizovatelných výstupů v rámci Metodiky 17+ |
| Dílčí cíl 2.1.3Zvýšení kvality výsledků umělecké činnosti s cílem meziročního nárůstu počtu výstupů hodnocených jako AKX až BLX dle metodiky RUV. | Připravit metodiku pro podporu excelentních výstupů v RUV zaměřenou na spolupráci teoretiků, umělců a designérů. | Děkan FMK | Metodiky | E4 – Umělecká činnost – Počet výstupů v RUVE5 – Umělecká činnost s hodnocením AKX až BLX – Počet výstupů v RUV s hodnocením AKX až BLX |
| Dílčí cíl 2.1.4Zvýšení podílu výstupů tvůrčí činnosti ve spolupráci se zahraničními partnery (strategické rozšiřování integrace do mezinárodní výzkumné infrastruktury). | Připravit a vytvořit metodiku spolupráce se zahraničními partnery pro networking v oblasti tvůrčích činností a integraci do mezinárodní výzkumné struktury (kritéria spolupracujících organizací, zpětné vazby ohledně kvality a výstupů spolupráce, pravidla udržování kooperace). (Výstup z projektu IKAROS.) | Hlavní řešitel projektu IKAROS | Implementovaná metodika  | E6 – Výstupy základního výzkumu se zahraničními partnery – Počet výstupů základního výzkumu realizovaného ve spolupráci se zahraničními partnery |
| **Strategický cíl 2.2****Zvýšení objemu projektů v oblasti VaVaI s důrazem na realizaci mezinárodně uznávaného výzkumu** | Dílčí cíl 2.2.1Zvýšení podílu účelového financování VaV a smluvního výzkumu na financování UTB ve Zlíně. | Analyzovat možnosti posílení projektových kapacit zaměřených na VaV a smluvní výzkum a připravit návrh na jejich začlenění do organizační struktury UTB ve Zlíně. | Rektor | AnalýzaNávrh systému podpory | E7 – Účelové finanční prostředky na VaV – Objem získaných účelových prostředků na vědu a výzkum (Metodika 17+)E8 – Výnosy ze smluvního výzkumu – Objem výnosů ze smluvního výzkumu (Metodika 17+) |
| Dílčí cíl 2.2.2Zvýšení podílu projektů základního a aplikovaného výzkumu podaných/spoluřešených ve spolupráci se zahraničními partnery (rozšiřování integrace do mezinárodní výzkumné infrastruktury). | Vytvořit strategii mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí včetně akčního plánu pro její naplňování.  | Prorektor pro internacionalizaci (pro oblast mezinárodní spolupráce)Prorektor pro tvůrčí činnosti(pro oblast spolupráce s praxí) | Strategie mezinárodní spolupráceAkční plán | E9 – Mezinárodní projekty VaV – Počet mezinárodních projektů dle Metodiky 17+ |
| **Strategický cíl 2.3****Realizovat kvalitativní změny systému doktorského studia pro zvýšení jeho atraktivity** | Dílčí cíl 2.3.1Zvýšit atraktivitu a kvalitu studia DSP prostřednictvím začlenění studentů do interních (IGA, RVO projekty) i externích zdrojů financování VaVaI a cíleného PR. Zapojovat je do reálné výzkumné činnosti a řešení témat v rámci výzkumných týmů, vytvářet tak podmínky pro jejich pracovní uplatnění a plynulý přechod do praxe. | Realizovat projekt Juniorské granty UTB ve Zlíně[[4]](#footnote-4) (JUNG UTB). | Hlavní řešitel projektu JUNG UTB | Plnění části projektu pro rok 2021 | B2 – Výzkumné zaměření studijních programů –Počet studentů v DSP k počtu studentů v BSPE10 – Dlouhodobé stáže studentů DSP – Počet studentů DSP, kteří absolvovali dlouhodobou stáž v zahraničí |
| Zvyšovat atraktivitu doktorských programů vyhlašováním cílených interních výzkumných programů. | Prorektor pro tvůrčí činnosti | Výzvy interních výzkumných programů |
| Efektivně využívat stipendijní fondy pro individuální rozvoj talentovaných studentů. | Prorektor pro tvůrčí činnosti | Individuální rozvojové projekty |
| Dílčí cíl 2.3.2Podporovat prostřednictvím stipendijní a personální politiky studenty DSP s cílem zvýšit Graduation rate. | Rozšířit nabídku pro DSP na pozice výzkumných projektových pracovníků. | Prorektor pro tvůrčí činnosti | Nabídka pro DSP  | A2 – Studenti ve studijních oborech – Počet studentů DSPA9 – Graduation rate – Procentuální podíl studentů, kteří dokončili studium v DSPE11 – Ekonomické zajištění studentů DSP – Průměrná výše stipendia u studentů DSP |
| Pokračovat v přípravě akreditací doktorských studijních programů v oblastech, v nichž se vytváří výzkumný znalostní potenciál (např. obuvnické materiály a technologie, energetické materiály a zařízení). | Prorektor pro tvůrčí činnosti | Připravované akreditace |
| Podporovat přechod absolventů DSP do praxe v počátcích jejich akademické kariéry. | Rektor | Zpracování vnitřní normyRealizace opatření poskytováním příspěvku |
| **Strategický cíl 2.4****Realizovat další rozvoj Centra transferu technologií se zaměřením na posilování odborné kapacity poradenských a servisních služeb** | Dílčí cíl 2.4.1Zpracovat a implementovat strategii dalšího rozvoje CTT. | Udržovat kvalitní personální zázemí pro oblast ochrany duševního vlastnictví. | Ředitel CTT | Definovaná personální struktura v rámci požadovaných kvalifikací | E12 – Transfer znalostí a spolupráce – Počet výstupů transferu technologií |
| V rámci dalšího rozvoje CTT pokračovat v rozvíjení oblasti transferových projektů.  | Ředitel CTT | Podpořené transferové projekty |
| Připravit projekt založení/vzniku interní grantové agentury pro podporu transferových projektů. | Ředitel CTT | Projekt založení interní grantové agentury  |
| Zpracovat Metodiku dlouhodobé koncepční podpory technologických parků pro start-up a spin-off firmy. (Výstup z projektu IKAROS.) | Ředitel CTT | Metodika |
| Dílčí cíl 2.4.2Trvale vzdělávat zaměstnance v oblasti ochrany duševního vlastnictví a nakládání s nehmotným majetkem. | Zajišťovat kontinuální vzdělávání pro zaměstnance v oblasti transferu technologií a duševní ochrany. (Výstup z projektu IKAROS.) | Ředitel CTT | Realizovaná školení | E13 – Prohlubování kvalifikace zaměstnanců v oblasti ochrany duševního vlastnictví – Počet vzdělávacích akcí za rok |
| Realizovat školení v oblasti obchodních dovedností. (Výstup z projektu IKAROS.) | Ředitel CTT | Realizovaná školení |
| Dílčí cíl 2.4.3Systémovými nástroji podporovat transfer poznatků VaV do praxe. | Podporovat na projektové bázi rozvoj transferu znalostí a spolupráce s praxí pro všechny úrovně tj. smluvního, aplikovaného i základního výzkumu. | Prorektor pro tvůrčí činnosti | Počet poskytnutých podpor | E12 – Transfer znalostí a spolupráce – Počet výstupů transferu technologií |

|  |
| --- |
| Pilíř C: INTERNACIONALIZACE**Priorita č. 3****Naplňováním Strategie internacionalizace UTB ve Zlíně na období 21+ rozvíjet mezinárodní prostředí UTB ve Zlíně a rozšiřovat mezinárodní spolupráci ve všech jejích činnostech** |
| **Strategický cíl** | **Dílčí cíl** | **Aktivity/Opatření/Projekty 2021** | **Odpovědnost** | **Výstup/y**  | **Indikátor/y** |
| **Strategický cíl 3.1****Posilovat internacionalizaci UTB ve Zlíně zvyšováním počtu zahraničních studujících a pracovníků, podporovat jejich sociální integraci a moderovat jejich spolupráci s „domácími“ studenty a zaměstnanci** | Dílčí cíl 3.1.1Navýšit počet zahraničních studentů ve studijních programech akreditovaných v  českém a anglickém jazyce a dovést je k úspěšnému absolvování studia. | Analyzovat možnosti pro zvýšení počtu zahraničních studentů ve SP akreditovaných v anglickém jazyce a zpracovat návrh opatření. | Prorektor pro internacionalizaci | AnalýzaNávrh opatření pro zvýšení počtu zahraničních studentů ve SP akreditovaných v anglickém jazyce | A3 – Zahraniční studenti – Počet zahraničních studentů na UTB ve Zlíně, z toho samoplátcůF1 – Studijní programy v jiném než českém jazyce – Počet akreditovaných studijních programů v jiném než českém jazyce, v nichž je realizována výuka F2 – Podíl zahraničních studentů ve studijních programech F3 – Zahraniční absolventi studijních programů – Počet zahraničních absolventů, z toho samoplátců |
| Přijmout opatření k průběžnému sledování kvality studijních programů a zajištění srovnatelné úrovně se studijními programy v českém jazyce. | Prorektor pro pedagogickou činnost | Návrh opatření k průběžnému sledování kvality SP |
| Zajistit kontinuitu financování (stipendia) pro zahraniční studenty studující celé akreditované studijní programy v anglickém jazyce s participací součástí UTB ve Zlíně. | Prorektor pro internacionalizaci | Stipendijní program  |
| Dílčí cíl 3.1.2Podporovat krátkodobé pobyty zahraničních studentů přijíždějících na UTB ve Zlíně. | Analyzovat možnosti pro zvýšení počtu zahraničních studentů na krátkodobých pobytech a zpracovat návrh opatření. | Prorektor pro internacionalizaci | AnalýzaNávrh opatření pro zvýšení počtu zahraničních studentů na krátkodobých pobytech | F4 – Zahraniční studenti na krátkodobých pobytech – Počet zahraničních studentů přijíždějících na UTB ve Zlíně na krátkodobý studijní pobyt a počet studentodní |
| Přijmout opatření k průběžnému sledování kvality cizojazyčných předmětů a zajištění srovnatelné úrovně s předměty v českém jazyce. | Prorektor pro pedagogickou činnost | Přehled přijatých opatření k průběžnému sledování kvality cizojazyčných předmětů |
| Zajistit kontinuitu financování (stipendia) pro zahraniční studenty na krátkodobých pobytech s participací součástí UTB ve Zlíně. | Prorektor pro internacionalizaci | Stipendijní program |
| Harmonizovat přijímací řízení s ohledem na Erasmus Without Papers. | Prorektor pro internacionalizaci | Návrh harmonizace přijímacích řízení |
| Získávat nové partnery pro spolupráci v oblasti příjezdů (zejména Freemover), případně kontakty pro uzavírání Erasmus+ a jiných smluv s důrazem na kvalitu mobilit. | Prorektor pro internacionalizaci | Přehled nových partnerů |
| Dílčí cíl 3.1.3Rozvíjet mezinárodní prostředí univerzity tak, aby všechny úseky poskytovaly služby v českém a anglickém jazyce, rozvíjet systém služeb a podpory pro integraci zahraničních studentů a pracovníků a propagace v zahraničí.  | V rámci strategického řízení vytvořit institucionální Strategii internacionalizace VaV s tím, že tato strategie je vytvářena v plném souladu s posláním vysoké školy a je doplňujícím materiálem ke strategickému záměru vysoké školy a do její tvorby tak jsou zapojeny všechny relevantní strany. | Hlavní řešitel projektu IKAROS | Strategie internacionalizace ve VaV  | F5 – Kvalita mezinárodních služeb UTB ve Zlíně – Hodnocení kvality mezinárodních služeb UTB ve Zlíně  |
| Realizovat aktivity vyplývající z Akčního plánu Strategie mezinárodní spolupráce a vytváření mezinárodního prostředí na UTB ve Zlíně. | Prorektor pro internacionalizaci | Realizované aktivity |
| Poskytovat zahraničním zájemcům o studium i zaměstnání/studentům/zaměstnancům komplexní informační, poradenské a podpůrné služby s cílem usnadnit jejich působení v České republice. | Prorektor pro internacionalizaci | Vytvoření Welcome Centra pro zahraniční studenty a zaměstnance |  |
| Nastavit systém spolupráce se zahraničními studenty a absolventy a zapojovat zahraniční studenty i absolventy do propagace vysoké školy. | Prorektor pro internacionalizaci | Nastavený systém spolupráce se zahraničními studenty a absolventy |  |
| Spolupracovat s Domem zahraniční spolupráce (DZS), ambasádami, Českými centry, apod. na nabídce jednotné prezentace v zahraničí v rámci iniciativy Study in the Czech Republic. Účastnit se veletrhů či realizovat jiné propagační aktivity (virtuální veletrhy, webináře, atd.) v zahraničí a spolupracovat s mezinárodními studentskými kluby (Buddy System Zlín, atd.). | Prorektor pro internacionalizaci | Přehled propagačních aktivit |  |
| Dílčí cíl 3.1.4Navýšit počet zahraničních pracovníků a podporovat jejich dlouhodobé působení na UTB ve Zlíně. | Spolupracovat na vytváření pracovních příležitostí pro zahraniční pracovníky. | Prorektor pro internacionalizaci | Nabídka pracovních příležitostí pro talentované absolventy DSP programů ze zahraničí a pracovníků ze zahraničí | F7 – Zahraniční zaměstnanci na UTB ve Zlíně – Počet zahraničních pracovníků zaměstnaných na UTB ve Zlíně (Metodika 17+) |
| **Strategický cíl 3.2****Podporovat mezinárodní mobilitu studentů UTB ve Zlíně a akademických i neakademických pracovníků UTB ve Zlíně** | Dílčí cíl 3.2.1Zvyšovat podíl akademických i neakademických pracovníků, kteří absolvovali studium/pracovní stáž v zahraničí nebo tam získali významné odborné zkušenosti a odstraňovat formální i neformální bariéry pro jejich integraci do života akademické obce. | Analyzovat možnosti pro zvýšení počtu akademických i neakademických pracovníků, kteří absolvovali zahraniční pobyt, a zpracovat návrh opatření obsahující motivační a pobídkový systém k účasti na mobilitách a plán odstraňování bariér a překážek pro výjezdy. | Prorektor pro internacionalizaci | AnalýzaNávrh opatření pro zvýšení počtu akademických i neakademických pracovníků, kteří absolvovali zahraniční pobyt | F8 – Akademičtí a neakademičtí zaměstnanci se studiem/pracovní stáží v zahraničí – Podíl akademických i neakademických pracovníků, kteří absolvovali studium/pracovní stáž v zahraničí |
| Rozvíjet jazykovou vybavenost zaměstnanců UTB ve Zlíně. | Rozvíjet jazykovou vybavenost zaměstnanců UTB | Realizace výukových kurzů |
| Dílčí cíl 3.2.2Zjednodušovat procesy uznávání výsledků zahraničního studia tak, aby studující vyjíždějící na mobility mohli studium dokončit ve standardní době, reflektovat zahraniční studijní pobyty studentů ve studijních plánech a vnitřních předpisech s cílem odstranění překážek pro dokončení studia. | Přijmout potřebná opatření pro plnou aplikaci nástrojů pro elektronickou výměnu informací o studiu, elektronickou identifikaci a elektronizaci uznávání kreditů ze studijních mobilit. Implementovat iniciativu EK Erasmus Without Papers, European Student Card, EMREX a aktivně využívat Jednotnou digitální bránu.  | Prorektor pro internacionalizaciŘeditel CVT (za technickou stránku) | Návrh opatření a plán implementace | F10 – Studenti se zahraničním studiem/stáží bez prodloužení studia – Počet/podíl studentů, kteří absolvovali studium/stáž v zahraničí a dokončili studium ve standardní době studia |
| Přijmout opatření pro zvyšování kvality činností spojených s organizací mobilit (fyzických, virtuálních nebo kombinovaných), zejména v rámci monitoringu udržování standardů organizace mobilit, digitalizace administrativních procesů, automatického uznávání, jazykové a mezikulturní přípravy před výjezdem a dostupnosti informací pro studenty. | Prorektor pro internacionalizaci | Návrh opatření a plán implementace |
| Implementovat automatické uznávání výsledků z období studia v zahraničí a zavést transparentní kritéria uznávání, která jsou uplatňována jednotně v rámci celé vysokoškolské instituce.  | Prorektor pro internacionalizaciŘeditel CVT (za technickou stránku) | Návrh implementace  |
| Dílčí cíl 3.2.3Navýšit počet studentů, kteří absolvovali studium/pracovní stáž v zahraničí. | Podporovat mobilitu pro studenty se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, a to prostřednictvím navýšených stipendií, informační podpory apod. | Prorektor pro internacionalizaci | Návrh opatření | F9 – Studenti se zahraničním studiem/stáží – Počet studentů, kteří absolvovali studium/pracovní stáž v zahraničí a počet studentodní |
| Zajistit kontinuitu financování (stipendia) pro studenty vyjíždějící do zahraničí s participací součástí UTB ve Zlíně (freemovři). | Prorektor pro internacionalizaci | Stipendijní program  |
| Přijmout opatření k zavedení nových typů mobilit (virtuálních, kombinovaných, krátkodobých intenzivních, atd.) a k začlenění zahraniční mobility studentů jako integrální součást kurikula studijních programů. | Prorektor pro internacionalizaci | Návrh opatření a plán implementace |
| **Strategický cíl 3.3****Podporovat strategickou spolupráci, partnerství a budování kapacit za účelem internacionalizace** | Dílčí cíl 3.3.1Podporovat akreditaci a realizaci joint/double/multiple degree studijních programů se strategickými zahraničními partnery. | Aktualizovat systém metodické podpory rozvoje společných studijních programů, zejména s ohledem na jejich definici, stanovení standardů hodnocení a zajišťování kvality a potřebných legislativních úprav. | Prorektor pro internacionalizaci | Aktualizace systému metodické podpory rozvoje společných studijních programů | F11 – Joint/double/multiple degree studijní programy – Počet joint/double/multiple degree studijních programů |
| Dílčí cíl 3.3.2Zvýšení celkového objemu získaných národních i mezinárodních vzdělávacích projektů, a to i ve spolupráci se strategickými zahraničními partnery (rozšiřování integrace do mezinárodní vzdělávací infrastruktury). | Rozvíjet systém podpory přípravy a podávání mezinárodních vzdělávacích a mobilitních projektů formou využívání vybudovaného networkingu, vyhledávání dotačních možností a konzultací při přípravě projektů. | Prorektor pro internacionalizaci | Nabídka služeb podpory přípravy a podávání projektů | F12 – Rozšiřování integrace do mezinárodní vzdělávací infrastruktury – Objem finančních zdrojů ze získaných mezinárodních vzdělávacích projektůF13 – Rozšiřování integrace do mezinárodní vzdělávací infrastruktury – Počet získaných projektů |
| Zapojovat se do projektových aktivit poskytující stipendia jak vyjíždějícím studentům/zaměstnancům, tak přijíždějícím studentům/pracovníkům. | Prorektor pro internacionalizaci | Počet zapojení do projektových aktivit |
| Dílčí cíl 3.3.3Podporovat zapojení do mezinárodních sítí a podporovat strategická partnerství. | Zapojovat se do mezinárodních sítí odpovídajících profilu, preferencím a dlouhodobým cílům UTB ve Zlíně, včetně aliancí vysokých škol v rámci výzev na vytváření Evropských univerzit, a vytvářet vnitřní podmínky v rámci instituce pro úspěšné fungování v těchto strategických partnerství. | Prorektor pro internacionalizaci | Počet zapojení do mezinárodních sítíPočet strategických partnerství |

|  |
| --- |
| Pilíř D: TŘETÍ ROLE UTB VE ZLÍNĚ**Priorita č. 4****Posilovat pozici UTB ve Zlíně jako strategického partnera při formování národních i regionálních politik a strategií, realizaci strategických projektů regionu, utváření partnerství veřejného a společenského života ve městě Zlíně i ve Zlínském kraji. Posilování aktivit v oblasti společenské odpovědnosti uvnitř i navenek a podílení se na trvale udržitelném rozvoji společnosti.** |
| **Strategický cíl** | **Dílčí cíl** | **Aktivity/Opatření/Projekty 2021** | **Odpovědnost** | **Výstup/y** | **Indikátor/y** |
| **Strategický cíl 4.1****Aktivně se zapojovat do formování, přípravy a implementace národních i regionálních strategií včetně rozvojových strategií města Zlína a dalších municipalit regionu, spolupodílet se na rozvoji neziskového sektoru kulturního a společenského prostředí a spolupracovat s externími subjekty na rozvojových projektech** | Dílčí cíl 4.1.1Budovat aktivní zastoupení UTB ve Zlíně ve strukturách tvorby a řízení klíčových strategických dokumentů a současně participovat na jejich naplňování vlastními projekty nebo partnerstvím s cílem ovlivňování veřejného života. | Aktivním zastoupením participovat na řízení strategických dokumentů Zlínského kraje v rámci zastoupení v řídících nebo poradních orgánech, spolupracovat na aktualizaci RIS3 strategie prostřednictvím aktualizace regionální inovační strategie Zlínského kraje a krajského annexu RIS3. | Rektor | Zastoupení UTB ve Zlíně v odborných orgánech, komisích nebo výborech Zlínského kraje | G11 – Veřejná partnerství pro formování národních a regionálních politik ­– Přehled strategických partnerstvíG12 – Strategické projekty regionálního rozvoje ­– Počet připravených projektů |
| Rozvíjet spolupráci se statutárním městem Zlín na rozvoji území města Zlína včetně spolupráce na přípravě Strategie Zlín 2030 a na rozvoji vymezené aglomerace Zlín v rámci přípravy a spuštění ITI včetně zpracování Strategie aglomerace Zlín 2030. | Rektor | Zastoupení UTB ve Zlíně v odborných orgánech, komisích nebo výborech SMZ |
| Připravovat nebo participovat na přípravě strategických projektů zejména pak ITI projektů v rámci aglomerace Zlín. | Rektor | Připravené strategické projekty  |
| Spolupracovat s městem Zlín a Zlínským krajem na systematickém odstraňování bariér v každodenním životě zahraničních studentů a zaměstnanců s cílem vytvořit ze Zlína univerzitní město s mezinárodním přesahem – spolupracovat na projektech v rámci budování přívětivého regionu pro cizince. | Prorektor pro internacionalizaci | Návrh opatřeníPřipravené projekty |
| Dílčí cíl 4.1.2Aktualizovat zapojení UTB ve Zlíně do klastrů, platforem, spolků nebo asociací s cílem spolupodílet se na činnostech těchto subjektů aktivním členstvím a společnými projekty ku prospěchu UTB ve Zlíně. | Provést revizi zastoupení UTB ve Zlíně v klastrech, klastrových platformách, oborových asociacích apod. a aktivovat zastoupení tam, kde je to ze strany UTB ve Zlíně účelné, své aktivní partnerství prezentovat. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Aktivní členství/zastoupení UTB ve Zlíně | G13 – Zapojení do klastrů, platforem, spolků nebo asociací ­– Přehled platforem, kde má UTB ve Zlíně zastoupení |
| Dílčí cíl 4.1.3Podporovat neziskový sektor a charitativní projekty, aktivity kulturního a sportovního charakteru zejména pak tam, kde jsou přímo zapojeni zaměstnanci nebo studenti UTB ve Zlíně nebo jde o studentské projekty. | Revidovat koncepci podpory materiálně technické základny provozování tělesné výchovy a sportu na UTB ve Zlíně. | Kvestor | Inovovaná koncepce podpory  | G15 – Systém podpory sportu na UTB ve ZlíněG14 – Spolupráce se studentskými organizacemi – Systém spolupráce se Studentskou unií UTB a studentskými veřejně prospěšnými spolky |
| Připravit koncepci rozvoje další spolupráce se Studentskou unií UTB a studentskými veřejně prospěšnými spolky. | Kancléř | Koncepce rozvoje další spolupráce |
| **Strategický cíl 4.2****Posílit pozici UTB ve Zlíně jako lídra rozvoje vzdělávání a vzdělanosti ve Zlínském kraji** | Dílčí cíl 4.2.1Připravovat a realizovat projekty spolupráce se středními, základními i mateřskými školami s cílem rozvíjet systém vzdělávání ve Zlínském kraji a spolupracovat na projektech zaměřených na podporu talentovaných žáků a studentů. | Realizovat dílčí projekty v rámci projektu Zlínského kraje IKAP II:* projekt Regionálního centra podpory vzdělávání a připravit kapacity pro zahájení jeho realizace na Fakultě humanitních studií,
* projekt Podpora polytechnického vzdělávání,
* projekt Aktivity matematické gramotnosti zaměřený na podporu matematické gramotnosti.
 | Hlavní řešitelé projektů v rámci projektu IKAP II  | Realizace částí projektů pro rok 2021 v rámci IKAP II | G5 – Projekty spolupráce s nižšími stupni vzdělávání – Počet projektů spolupráce se SŠ, ZŠ a MŠ s cílem rozvíjet systém vzdělávání ve Zlínském krajiG6 – Akce pro nadané žáky a studenty – Počet projektů podpory nadaných žáků nebo studentů se zapojením UTB ve ZlíněG7 – Podpora nadaných žáků a studentů – Počet podpořených nadaných žáků nebo studentů |
| Dílčí cíl 4.2.2Pokračovat v realizaci Univerzity třetího věku a rozvíjet její nabídku. | Rozšířit nabídku U3V v dalších městech Zlínského kraje. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Navýšený počet zapojených municipalit Zlínského kraje | G4 – U3V – Počet studentů U3V |
| Inovovat a rozšiřovat nabídku kurzů pro posluchače U3V včetně rozvíjení on-line výuky. | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy | Inovace stávajících kurzůNové kurzy U3V |
| **Strategický cíl 4.3****Budováním image UTB ve Zlíně včetně šíření odkazu Tomáše Bati propagovat zlínský kraj a město Zlín jako kvalitní místo ke studiu a životu** | Dílčí cíl 4.3.1Posilovat prestiž a propagaci UTB v národním i mezinárodním měřítku, pečovat o image univerzity včetně šíření odkazu Tomáše Bati. | Aktivně šířit povědomí o životě a díle Tomáše Bati. | Ředitel knihovny  | Aktualizované webové stránky a další publikační výstupy | G9 – Roční hodnocení marketingových akcíG10 – Roční hodnocení plánu činnosti Informačního centra Baťa |
| Realizovat kampaň na podporu image UTB ve Zlíně v souvislosti s 20. výročím jejího založení. | Kancléř | Celostátní kampaň podporující značku a jméno UTB s využitím on-line i off-line komunikačních kanálů včetně vyhodnocení |
| Aktivně se zapojit do doprovodného programu Zlín Film Festivalu. | Kancléř | Participace na doprovodném programu – propagace značky UTB |
| Dílčí cíl 4.3.2Popularizovat výsledky vzdělávání vědy a výzkumu směrem k veřejnosti, aktivně šířit nové poznatky, výsledky vědecko-výzkumné činnosti a příklady dobré praxe směrem k široké veřejnosti. | Zpracovávat Marketingovou a komunikační strategii pro popularizaci VaV na UTB ve Zlíně. (Výstup z projektu IKAROS.) | Hlavní řešitel projektu IKAROS | Pracovní návrh strategie | G8 – Popularizace VaV – Počet akcí určených na popularizaci VaV |
| Připravit návrh prezentace řešených transferových projektů. | Ředitel CTT | Prezentované případové studie |
| Rozvíjet povědomí a popularizovat vzdělávací, výzkumné a vývojové aktivity UTB ve Zlíně prostřednictvím cílených akcí pro veřejnost. | Děkani fakult | Realizované akce |
| Pilíř E: LIDSKÉ ZDROJE, FINANCOVÁNÍ, VNITŘNÍ PROTŘEDÍ UTB VE ZLÍNĚ A STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ**Priorita č. 5****Rozvíjet vnitřní prostředí UTB ve Zlíně jako prostředí inspirující a motivující k práci a studiu, ke spolupráci uvnitř i navenek, podporující sounáležitost ke značce UTB, jejím hodnotám a respektující dodržování vnitřních pravidel univerzity** |
| **Strategický cíl** | **Dílčí cíl** | **Aktivity/Opatření/Projekty 2021** | **Odpovědnost** | **Výstup/y** | **Indikátory**  |
| **Strategický cíl 5.1****Nastavit efektivní vnitřní procesy a strategicky řídit rozvoj UTB ve Zlíně** | Dílčí cíl 5.1.1Budovat kapacity pro strategické řízení UTB ve Zlíně | Zvyšovat kompetence řídících zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit projektu DUO UTB. | Hlavní řešitel projektu DUO UTB | Vzdělávací materiály | H1 – Strategické řízení rozvoje UTB ve Zlíně – Počet zapojených řídících zaměstnanců rektorátu a součástí do přípravy, zpracování, projednávání a implementace strategií a strategických dokumentů |
| Aktualizovat a implementovat systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, životního prostředí včetně nastavení metodik krizového řízení pro zajišťování koncepčního řízení bezpečnosti na UTB ve Zlíně. | Kvestor | Aktualizace Organizační směrnice a vnitřních předpisů, Aktualizace dokumentace  |
| Vybudovat personální kapacitu pro přípravu, analytických podkladů, zpracování dat a vyhodnocování informací pro strategické řízení UTB ve Zlíně. | Rektor | Vytvořená pracovní pozice |
| Vytvořit pozici senior projektového manažera, který by zajišťoval metodické projektové řízení a mentoring při zapracovávání nových projektových manažerů. | Kvestor | Vytvořená pracovní pozice |
| Dílčí cíl 5.1.2Zkvalitnit a rozvíjet centrálně poskytované služby s cílem snížit duplicitu kapacit na jednotlivých součástech UTB ve Zlíně a administrativní zátěž ve vnitřním prostředí. | Zpracovat interní audit duplicit činností, které byly nastaveny jako centralizované služby nebo kapacity na centrální úrovni, a nastavit plán odstranění duplicit, které nejsou opodstatněné. Zvýšit efektivitu vybudovaných kapacit centralizovaných služeb a minimalizovat byrokratickou zátěž. | Rektor | Interní audit, akční plán | H2 – Nastavená organizační struktura UTB ve ZlíněH3 – Funkční centralizované služby |
| Zvyšovat stabilitu, transparentnost a efektivnost financování UTB ve Zlíně prostřednictvím optimalizace organizační struktury všech součástí UTB ve Zlíně. | RektorKvestor | Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021 |
| Zpracovat jednotnou kategorizaci prací a pracovních pozic na UTB ve Zlíně. | KvestorVedoucí PO | Interní kategorizace prací  |
| Návazně na „jednotnou kategorizaci prací UTB ve Zlíně“ optimalizovat HR SAP: lépe vedená organizační struktura, plánovaná místa s popisem všech kvalifikačních požadavků potřebnými zákonnými školeními a evidencí OPP. | KvestorVedoucí PO | Návrh optimalizace HR SAP |
| Dílčí cíl 5.1.3Rozvíjet informační systém UTB ve Zlíně s cílem plně elektronizovat všechny segmenty a omezovat administrativní zátěž. | Pokračovat v realizaci úprav IS/STAG v souvislosti s novelizací zákona o vysokých školách a novými projekty EU zaměřenými na digitalizaci (eIDAS, Erasmus Without Paper). | Ředitel CVT | Úpravy IS/STAG | H4 – Moderní funkční informační infrastrukturaH5 – Funkční E-spis |
| Postupovat koordinovaně s ostatními veřejnými vysokými školami při aplikaci nových nařízení EU do prostředí vysokých škol. | Ředitel CVT | Aplikace nových nařízení EU |
| Dobudovat integrační vazby elektronické spisové služby E spis na všech organizačních jednotkách na IS/STAG a profilu zadavatele (veřejných zakázek) Tenderarena. | Vedoucí organizačního odd. | Dokončení integračního procesu |
| Podrobná analýza přechodu na čipové karty Mifare DESFire včetně technických dopadů a finanční náročnosti. | Vedoucí TPO | Analýza přechodu na čipové karty Mifare DESFire |
| Optimalizovat prvky Personálního portálu pro snadný přístup zaměstnanců k údajům v HR SAP. | Ředitel CVT | Optimalizace Personálního portálu |
| Elektronické podepisování – postupný přechod k výhradnímu použití e-podpisu s podporou univerzitních informačních systémů. | Ředitel CVT | Implementace elektronického podepisování do všech procesů UTB ve Zlíně |
| Pokračovat v úpravách informační infrastruktury dle požadavků EU. | Ředitel CVT | Úprava informační infrastruktury |
| Dokončit implementaci IS HAP na všech součástech UTB ve Zlíně. | Ředitel knihovnyŘeditel CVT | Implementovaný informační systém |
| Dílčí cíl 5.1.4Zajistit podmínky pro vznik a rozvoj nových výzkumných center zaměřených na strategické směry a zabezpečit udržitelnost a další rozvoj stávajících výzkumných center. | Prostřednictvím účelových strategických projektů podporovat projekty vzniku nových výzkumných center (Fond strategického rozvoje). | Kvestor | Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021 | E14 – Infrastruktura pro tvůrčí činnosti – Počet výzkumných center na UTB ve ZlíněE15 – Rozvoj infrastruktury pro VaV – Nastavené podmínky pro rozvoj výzkumných center |
| V Pravidlech rozpočtu zajistit udržitelnost a rozvoj výzkumných center vybudovaných v rámci OP VaVpI, prioritní osa II. | Kvestor | Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021 |
| Dílčí cíl 5.1.5Posílit vzájemnou informovanost, vnitřní komunikaci a spolupráci napříč univerzitou, podporovat vytváření komunikačních platforem zaměstnanců v různých segmentech jejich pracovních činností. Povzbuzovat studenty (angažované i neangažované), aby k vyjadřování svých potřeb a obav používali formální mechanismy univerzity. Rozvíjet systematičtější přístup k participaci studentů na chodu univerzity. | Navrhnout inovace systému interní komunikace se zaměstnanci. | Kancléř | Návrh inovace systému interního systému komunikace | H6 – Komunikační plán |
| **Strategický cíl 5.2****Dobudovat vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB ve Zlíně** | Dílčí cíl 5.2.1Realizovat vnitřní systém hodnocení kvality tvůrčích činností v souladu s doporučeními MŠMT, metodikou NAÚ a Metodikou 17+ a rozvíjet evaluační metody pro účely zajišťování kvality vzdělání, tvůrčí činnosti a třetí role univerzity. | Realizovat celouniverzitní šetření vnitřní kvality zaměřené na naplňování vzdělávacích a informačních potřeb studentů vzhledem ke krizovému stavu v ČR a změnám forem výuky na UTB ve Zlíně. | Prorektor pro kvalitu | Dílčí výzkumná zpráva | H7 – Zavedený systém vnitřního zajišťování a hodnocení kvality |
| Realizovat celouniverzitní šetření vnitřní kvality zaměřené na hodnocení služeb studentům a zaměstnancům UTB. | Prorektor pro kvalitu | Dílčí výzkumná zpráva |
| Modifikovat strukturu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality činností UTB ve Zlíně na základě SZ UTB 21+. | Prorektor pro kvalitu | Zpráva o vnitřním hodnocení kvality činností UTB ve Zlíně |
| Modifikovat strukturu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality činností UTB ve Zlíně na základě procesů vnější evaluace v rámci dílčího cíle 5.2.2. | Prorektor pro kvalitu | Zpráva o vnitřním hodnocení kvality činností UTB ve Zlíně |
| Realizovat celouniverzitní hodnocení naplňování pracovní kapacity a řízení pracovního výkonu akademických a vědeckých pracovníků za AR 2019/2020 a formulovat opatření pro jeho optimalizaci a rozvoj. | Prorektor pro kvalitu | Dílčí výzkumná zpráva |
| Dílčí cíl 5.2.2Implementovat relevantní doporučení vzešlá z práce vnějších evaluačních panelů v rámci hodnocení MICHE, EUA – Institutional Evalution Programme a Metodiky 17+. Zohlednit jejich závěry při revizích vnitřních procesů, strategickém rozdělování zdrojů v rámci instituce a dalších politikách, které jsou předmětem hodnocení. | Realizovat vnější hodnocení kvality UTB v rámci EUA – Institutional Evaluation Programme a implementovat opatření na základě jeho výsledků do strategického řízení UTB.  | Prorektor pro kvalitu | Zpráva o vnějším hodnocení kvality UTB (EUA – IEP) | H8 – Implementace relevantních doporučení v rámci evaluačních autorit  |
| Realizovat vnější hodnocení kvality UTB v rámci Metodiky 17+. | Prorektor pro kvalitu | Zpráva o vnějším hodnocení výzkumné organizace UTB (M 17+) |
| Dílčí cíl 5.2.3Důsledně hodnotit a zajišťovat kvalitu mezinárodních mobilit přijíždějících i vyjíždějících studujících. | Realizovat dotazníkové šetření pro vyhodnocení kvality mezinárodních mobilit. | Prorektor pro internacionalizaci | Zpráva z dotazníkového šetření | F6 – Stabilizace kvality mezinárodních mobilit |
| **Strategický cíl 5.3****Zajištění ekonomické stability UTB ve Zlíně** | Dílčí cíl 5.3.1Rozvíjet účelové finanční zdroje na podporu rozvoje UTB ve Zlíně a zajištění plnění strategických cílů pro období 21+. | V rámci Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2021 oddělovat další finanční zdroje z institucionálního financování pro definované účely, které budou rozdělovány na základě interních soutěží Fondu strategického rozvoje. | RektorKvestor | Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021 | H9 – Účelové finanční zdroje na podporu rozvoje UTB ve Zlíně – Počet poskytnutých grantů/podpor  |
| Dílčí cíl 5.3.2Rozvíjet vnitřní mechanismy rozdělování finančních prostředků a odměňování zaměstnanců, které budou zohledňovat naplňování Strategického záměru UTB ve Zlíně, a podporovat rozvoj ve vytyčených prioritních oblastech. | Při stanovování výzkumných priorit a rozdělování prostředků v rámci instituce více zohledňovat společenské potřeby na národní i globální úrovni. | RektorKvestor | Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2021 | H10 – Pravidla rozpočtů na dané roky  |
| Při interní distribuci finančních prostředků institucionálního financování (příspěvek) důsledně zohledňovat skutečné výkony a kvalitativní výsledky organizačních jednotek.  | RektorKvestor | Rozpis rozpočtu na rok 2021 |
| Při rozdělení a užití prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace důsledně zohlednit prioritní cíle MŠMT a UTB ve Zlíně (systémová opatření pro podporu kvalitního výzkumu, systém kariérního růstu akademických a vědeckých pracovníků apod.) s důrazem na větší centralizaci procesů.  | RektorKvestor | Pravidla rozpočtu pro rok 2021 |
| **Strategický cíl 5.4****Posílit strategické řízení lidských zdrojů**  | Dílčí cíl 5.4.1Vybudovat funkční systém práce s lidskými zdroji na UTB ve Zlíně. | Zpracovat Strategii rozvoje lidských zdrojů na UTB ve Zlíně včetně integrace dílčích metodik z oblasti řízení lidských zdrojů a akční plán realizace navrhovaných opatření. | Rektor | StrategieAkční plán  | H11 – Systém řízení lidských zdrojů UTB ve Zlíně |
| Zpracovat a implementovat Metodiku práce s lidskými zdroji UTB ve Zlíně. (Výstup z projektu IKAROS.) | Hlavní řešitel projektu IKAROS | Metodika |
| Zpracovat a implementovat Metodiku podpory genderové rovnosti. (Výstup z projektu IKAROS.) | Hlavní řešitel projektu IKAROS | Metodika |
| Zpracovat a implementovat Metodiku slaďování pracovního a rodinného života na UTB ve Zlíně. | Vedoucí Personálního odboru | Metodika |
| Zajištění lidských zdrojů v oblasti rozvoje HR Managementu. | Rektor | Vybudovaná personální kapacita  |
| Dílčí cíl 5.4.2Vybudovat systém strategického náboru (recruitmentu) pro potřeby UTB ve Zlíně cílený na získávání akademických a vědeckých pracovníků z vnějšího prostředí. | V souladu se strategickými vizemi součástí využívat rozšířené vyhledávání kandidátů pro řídící a specializované odborné pozice. | Hlavní řešitel projektu IKAROS | Registrace a aktivní využívání rozšířeného vyhledávání na specializovaných serverech | H12 – Dosažení požadované struktury akademických pracovníků: minimálně 30 % docentů a 15 % profesorů |
| Dílčí cíl 5.4.3Plně implementovat systém řízení lidských zdrojů ve VaV, udržet a rozšířit certifikát HR Award – pokračovat v nastavování strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání certifikátu. | Udržet stávající certifikaci HR Award a dokončit přípravu podmínek pro rozšíření certifikátu HR Award na všechny součásti UTB ve Zlíně. | Děkani fakult | Nastavené podmínky pro rozšiřování certifikátu HR Award |  H13 – Získání certifikace HR Award na všech součástech UTB ve Zlíně |
| Dílčí cíl 5.4.4Implementovat principy strategického řízení lidských zdrojů ve VaV, Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. | Dokončit Metodiku implementace Etického kodexu UTB ve Zlíně do vnitřních norem a procesů a zahájit implementaci Etického kodexu. (Výstup z projektu IKAROS.) | Hlavní řešitel projektu IKAROS | Metodika implementace Etického kodexu UTB ve Zlíně do vnitřních norem |  H14 – Nastavené principy strategického řízení lidských zdrojů ve VaV prostřednictvím klíčových dokumentů implementovaných do vnitřních norem a procesů UTB ve Zlíně |
| Zajistit implementaci Evropské charty pro výzkumné pracovníky do vnitřní struktury UTB ve Zlíně. | Rektor[Vedoucí personálního odboru](https://www.utb.cz/univerzita/o-univerzite/struktura/rektorat-usek-rizeny-rektorem/personalni-odbor/) | Metodika implementace Evropské charty pro výzkumné pracovníky |
| Dílčí cíl 5.4.5Budovat personální strukturu akademických pracovníků, nastavit a rozvíjet systém kariérního růstu akademických a vědeckých pracovníků a péče o rozvoj talentu mladých akademických pracovníků, včetně motivačního odměňování. | Vytvořit motivační systém formou cílených nástrojů, který by stimuloval budování požadované personální struktury akademických pracovníků včetně péče o mladé talenty.  | Rektor | Návrh motivačního systému | H12 – Dosažení požadované struktury akademických pracovníků: minimálně 30 % docentů a 15 % profesorů  H14 – Nastavené principy strategického řízení lidských zdrojů ve VaV prostřednictvím klíčových dokumentů implementovaných do vnitřních norem a procesů UTB ve Zlíně |
|  | Analyzovat a navrhnout legislativní opatření upravující obsazování pracovních pozic vedoucích pracovníků na UTB ve Zlíně. | RektorDěkani fakult | Návrh vnitřní normy UTB ve Zlíně |
| Navrhnout opatření pro provázání systému hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a jejich odměňování na UTB ve Zlíně. | Prorektor pro kvalitu | Návrh úpravy vnitřní normy UTB ve Zlíně |
| **Strategický cíl 5.5****Rozvoj vnitřní infrastruktury a zvýšení její adaptability na změny klimatu včetně realizace opatření pro snižování uhlíkové stopy** | Dílčí cíl 5.5.1Udržovat a rozvíjet infrastrukturní zázemí pro vzdělávací i tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně včetně rozvoje univerzitní knihovny a podpory dostupnosti jejích informačních zdrojů. | Připravovat strategii „Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím UTB ve Zlíně“. (Výstup z projektu IKAROS.) | Ředitel knihovny | Obsahový rámec pracovní verze strategie | H15 – Rozvoj univerzitní knihovny včetně implementace Strategie otevřeného přístupu k vědeckých informacímH16 – Vybudované kapacity pro vzdělávací a tvůrčí činnosti, včetně konferenčních prostor |
| Optimalizovat technické vybavení Knihovny UTB včetně Nakladatelství UTB. | Ředitel knihovny  | Rozvoj funkcionalit stávající infrastruktury s cílem posílení bezpečnosti, stability a nabízených služeb |
| Rozšiřovat nabídky špičkových informačních a vzdělávacích zdrojů pro studenty a akademické pracovníky UTB ve Zlíně i veřejnost a jejich nabídku v jednotném portálu. | Ředitel knihovny | Komplexní nabídka tištěných i elektronických informačních zdrojů |
| Optimalizovat a modernizovat informační a komunikační technologie s cílem stabilizace a zabezpečení vzdálených připojení uživatelů k informačním systémům UTB | Ředitel CVT | Obnovený systémy a záložní zdroje napájení centrální serverovny U13 |
| Generální rekonstrukce objektu U1, Etapa: veřejná zakázka „Soutěž o návrh nového objektu Fakulty technologické“. | Kvestor | Výběr vítězného architektonického návrhu novostavby U1 |
| Dokončit realizaci stavební akce „Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra“ (dokončení 2021). | Kvestor | Kolaudační rozhodnutí |
| Připravovat projekt Centrum digitálních inovací (a kreativního průmyslu), Etapa: zpracování projektové dokumentace objektu. | Kvestor | Projektová dokumentace pro stavební povolení |
| Vybudovat bezbariérový přístupový a ochranný systém v rámci objektů UTB ve Zlíně. | Kvestor | Provedené úpravy |
| Dílčí cíl 5.5.2Udržovat a rozvíjet infrastrukturu pro realizaci služeb ubytování a stravování. | Dokončit realizaci stavební akce „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ (dokončení červen 2022), vybavit objekt U7 nábytkem, který není spojen pevně se stavbou a zajistit zprovoznění budovy kolejí (srpen 2022).  | Kvestor (za investiční akce)Ředitel KMZ (za zprovoznění objektu U7) | Kolaudační rozhodnutíFunkční objekt | H17 – Kapacitně dostačující lůžková kapacita UTB ve ZlíněH18 – Moderní systém stravování a služeb s tím souvisejících |
| Zajistit registraci investičního záměru stavební akce „Rekonstrukce východní poloviny 2., 3., 4. NP objektu U12“ na MŠMT (do 12/2021). | Kvestor | Registrace investičního záměru |
| Realizovat nový systém poskytování stravovacích služeb v menze U41 (rekonstrukce rozmístění výdejových pultů ve studentské menze). | Ředitel KMZ | Zahájení provozu v září 2021 |
| Zpracovat koncepci ubytování pro studenty a zahraniční pracovníky, která bude respektovat současné požadavky na kvalitu ubytovacích služeb a zahraniční standardy. | Ředitel KMZ | Koncepce  |
| Dílčí cíl 5.5.3Realizovat opatření pro naplňování Strategie dlouhodobé udržitelnosti UTB ve Zlíně s cílem rozvíjet environmentální odpovědnost UTB ve Zlíně. | Připravit akční plán Strategie udržitelného rozvoje UTB ve Zlíně včetně návrhu implementace a připravit projekty podporující environmentální odpovědnost UTB ve Zlíně. | Rektor | Akční plán Strategie udržitelného rozvoje UTB ve Zlíně včetně návrhu implementace | H19 – Počet realizovaných projektů nebo opatření |

# **ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
Plán realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2021 projednala formou per rollam dne 4.2.2021 Vědecká rada UTB ve Zlíně, projednala dne 25.05.2020 Mezinárodní rada UTB ve Zlíně, podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) zákona jej schválil dne xx.xx.2020 Akademický senát UTB ve Zlíně a dne xx.xx.2020 schválila Správní rada UTB ve Zlíně.

 doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D .

 předseda Akademického senátu UTB ve Zlíně rektor UTB ve Zlíně

***Seznam zkratek:***

AJ anglický jazyk

AP akademický pracovník

AR akademický rok

BSP bakalářský studijní program

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CPS Centrum polymerních systémů

CTT Centrum transferu technologií

CVT Centrum výpočetní techniky

CŽV celoživotní vzdělávání

ČJ český jazyk

ČR Česká republika

DC dílčí cíl

DSP doktorský studijní program

EHP Fondy Fondy Evropského hospodářského prostoru

EK Evropská komise

EU Evropská unie

EUA The European University Association

FAI Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

FaME Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

FHS Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

FLKŘ Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

FMK Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

FT Fakulta technologická UTB ve Zlíně

HR Human Resources

HR SAP Human Resources modul pro informační systém SAP

IEP Institutional Evaluation Programme

IGA Interní grantová agentura

IKAP Integrovaný krajský akční plán vzdělávání

IS/STAG informační systém studijní agendy

IT informační technologie

ITI Integrated Territorial Investments (Integrované územní investice)

KF kombinovaná forma studia

KMZ Koleje a menza

MICHE Monitoring Internationalization of Czech Higher Education

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MSP magisterský studijní program

MŠ mateřská škola

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MŠMT 17+ Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové

 podpory výzkumu, vývoje a inovací

NAÚ Národní akreditační úřad pro vysoké školství

NMSP navazující magisterský studijní program

OIM odbor investic majetku

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

PF prezenční forma studia

PO požární ochrana

PR Public Relations

RIS3 Regionální inovační strategie 3

RUV Registr uměleckých výstupů

RVH Rada pro vnitřní hodnocení UTB ve Zlíně

RVO rozvoj výzkumné organizace

SC strategický cíl

SMZ statutární město Zlín

SP studijní program

SŠ střední škola

SVP specifické potřeby (studenti se specifickými potřebami)

SW software

SZ2021+ Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021

TIC Technologické inovační centrum s.r.o.

TPO technicko-provozní odbor

UPPER kreativní centrum

UNI Univerzitní institut UTB ve Zlíně

UTB Univerzita Tomáše Bati

U3V Univerzita třetího věku

VaV věda a výzkum/tvůrčí činnosti

VaVaI věda, výzkum/tvůrčí činnosti, inovace

VŠ vysoké školy/vysoké školství

WoS Web of Science

ZŠ základní škola

### **Příloha č. 1: Plán investičních aktivit UTB na rok 2021**

**Seznam investičních akcí s realizací v roce 2021 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce | NINV UTB | Investice UTB | NINV dotační | Investice dotační | Celkem |
| **Realizace akcí s rozpočtem nad 10 mil. Kč:** |  |  |  |  |  |
| Generální rekonstrukce objektu U1 | 0 | 4 720 | 0 | 0 | 4 720 |
| Rekonstrukce a modernizace objektu U7 | 3 669 | 38 044 | 6 300 | 59 730 | 107 743 |
| Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra  | 0 | 65 376 | 0 | 2 995 | 68 370 |
|  | 3 669 | 108 140 | 6 300 | 62 725 | 180 833 |

**Komentáře ke stavebním akcím s rozpočtem nad 10 mil. Kč:**

**Generální rekonstrukce objektu U1**

Akce „**Generální rekonstrukce objektu U1**“ je pro financování akcí zařazenou do subtitulu 133D 22R „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“ (viz materiál MŠMT čj. MSMT-19762/2018-5).

Objekt se po více než 85 letech intenzívního využívání (FT sídlí v objektu od roku 1969) vyznačuje značným opotřebením vnitřního stavebně technického vybavení a technologickým zařízením objektu za hranicí životnosti.

Předmětem záměru byla původně komplexní rekonstrukce a modernizace budovy U1 s celkovou modernizací jak provozních, tak technologických částí objektu.

V roce 2019 byly provedeny rozšířené statické průzkumy vodorovných nosných konstrukcí s následujícím závěrem:

* Železobetonový skelet není z hlediska současných norem dostatečně tuhý na účinky vodorovného zatížení.
* Vodorovné prvky stropních konstrukcí (desky, stropní trámy a průvlaky) nevyhovují požadavku nejnižší pevnostní třídy betonu pro železobetonové konstrukce, tudíž je nelze podle současně platných norem vůbec posuzovat.

Skutečnost, že na konstrukci nejsou patrny viditelné poruchy, lze vysvětlit pouze tím, že skutečná proměnná zatížení nedosahují uvažovaných hodnot a také tím, že jsou reálně využity rezervy mezi výpočtovými a skutečnými pevnostmi materiálů (to však při posuzování dle platných norem nelze respektovat).

Z výše uvedeného statického závěru vyplývá, že uvažovaná rekonstrukce by znamenala „zakonzervování“ stávajících železobetonových konstrukcí a jejich „podvlečení“ zcela novou ocelovou konstrukcí, která vynese veškerá stálá i užitná zatížení objektu.

Toto řešení značně omezuje technickou využitelnost objektu pro daný účel využití (laboratoře s vysokým nárokem na zajištění vnitřního mikroklimatu se značným množstvím technologických rozvodů), nepřináší očekávanou přidanou hodnotu, je neekonomické a po technické stránce velmi složité až rizikové.

V roce 2020 je prověřována varianta úplného odstranění objektu a výstavbu objektu nového buď v podobě „repliky“ stávajícího objektu U1 (stejná půdorysná stopa, zachování objemu a modulace skeletu) nebo v podobě novostavby s prvky soudobé architektury bez vazby na historickou modulaci objektu tak, aby budova vyhovovala současným standardům na laboratorní výukové prostory.

V 08/2020 byla dokončena dokumentace bouracích prací, která je v současné době projednávána s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a dalšími účastníky v řízení o odstranění stavby. Tyto činnosti směřují k obstarání pravomocného povolení odstranění stavby. Zásadním bodem je obstarání kladného stanoviska Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, potažmo kladného stanoviska Národního památkového ústavu, který vydává odborná vyjádření pro rozhodování památkových odborů.

Po vydání povolení k odstranění stavby bude v r. 2021 následovat soutěž o návrh za účelem výběru nejvhodnějšího architektonického řešení novostavby.

Další přípravnou fází akce bude pak zpracování plné architektonické studie, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provedení stavby a vyřízení potřebné legislativy.

Financování zařazeno do subtitulu 133D 22R s celkovou bilancí investičních prostředků ve výši 237 158 tis. Kč, přičemž reálná potřeba je minimálně dvojnásobná.

**Rekonstrukce a modernizace objektu U7**

Akce „**Rekonstrukce a modernizace objektu U7**“ je pro částečné financování realizace zařazena do subtitulu 133D 221 „Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol“.

Objekt U7 ve vlastnictví UTB veZlíně na adrese Štefánikova 150, Zlín je vysokoškolská kolej. Po více než 50 letém využívání se vyznačuje značným opotřebením vnitřního vybavení a technologickým zařízením budovy za hranicí životnosti. Má zcela nevyhovující dispoziční uspořádání se sdíleným sociálním zařízením na jednotlivých podlažích. Cílem záměru je vytvořit funkční, moderní a estetické ubytovací zařízení, které bude odpovídat současným a budoucím uživatelským standardům v oblasti ubytování. Nové dispoziční uspořádání bude provedeno v konceptu ubytovacích jednotek s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Předmětem akce je komplexní rekonstrukce objektu s celkovou modernizací interiérového vybavení. Nedílnou součástí je taktéž řešení protipožárních a bezpečnostních opatření objektu dle současné legislativy a uzpůsobení objektu pro osoby se specifickými potřebami.

Na stavební akci má UTB ve Zlíně platné stavební povolení, vypracovanou projektovou dokumentaci provedení stavby a projektovou dokumentaci interiéru.

V 02/2020 byla vydána Registrace akce MŠMT a bezprostředně poté byla zahájena veřejná zakázka na generálního zhotovitele stavby. Vlastní realizace stavební akce byla plánována na období 15. 6. 2020 – 31. 8. 2021.

Bohužel vlivem několika soustavných stěžovatelů z řad potenciálních dodavatelů není veřejná zakázka dosud dokončena, v současné době probíhá již druhé řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž s ohledem na termíny správních řízení nelze očekávat pravomocné rozhodnutí dříve než v 01/2021. Minimální zpoždění akce oproti plánovaným termínům činí 8 měsíců.

Podmínkou podpory akce z programového financování MŠMT je financování z prostředků UTB min. ve výši 40 % způsobilých výdajů. Financování zařazeno do subtitulu 133D 221 s celkovou bilancí investičních a neinvestičních prostředků ve výši 130.637 tis. Kč.

**Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra**

Akce „**Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra**“ znamená komplexní přestavbu stavebně technického a technologického vybavení prostoru Auly, navazujícího foyeru a šatny v 1.NP a navazujícího foyeru a sociálního zařízení v 1. PP, vše v objektu U2.

Důvodem přestavby je dlouhodobé, více než 25leté intenzivní využívání Auly a přidružených prostor, a s tím spojený již nevhodný stavebně technický stav, vyznačující se značným opotřebením vnitřního vybavení, nerevidovatelnými konstrukcemi, nestandardními instalacemi technického zařízení a na současnou dobu nevhodnými a zastaralými prvky audiovize, osvětlení, zastínění a akustiky.

Koncept přestavby vychází z architektonické studie, zpracované v r. 2019, jejíž autorem je prof. Ing. arch. Eva Jiřičná. V novém řešení jsou kladeny vysoké nároky na architektonický a estetický vzhled nových konstrukcí a stejně tak na funkčnost a životnost nově instalovaných prvků, zařízení a interiérového vybavení. V maximální míře jsou zachovány stávající konstrukce, které to dovolují.

Financování akce je uvažováno z vlastních prostředků UTB ve Zlíně.

V 01 – 08/2020 bylo zpracováno zaměření stávajícího řešení vč. digitalizace, stavebně technický průzkum, statické posouzení stávající střešní konstrukce, prostorová akustická studie, a dále byla dokončena kompletní jednostupňová dokumentace pro provedení stavby vč. dokumentace interiérového vybavení. Na akci je vydáno platné stavební povolení.

Veřejná zakázka na zhotovitele stavby je předpokládána v období 08 – 10/2020, vlastní realizace stavební akce je následně plánována na období 11/2020 až 06/2021, s kompletací interiérového vybavení a konferenčního sezení v 07/2021.

**Plán pořízení strojů a přístrojového vybavení v roce 2021 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100/FRIM | RVO | OP VVV | ostatní |
| Fakulta technologická | 5 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Fakulta logistiky a krizového řízení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakulta aplikované informatiky |  1 000 | 2 000 | 0 | 0  |
| Fakulta multimediálních komunikací | 980 | 0 | 0 | 0 |
| Fakulta managementu a ekonomiky |  0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakulta humanitních studií | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Univerzitní institut | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Univerzitní knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koleje a menza | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Rektorát UTB ve Zlíně | 3 500 | 0 | 0 | 0 |

1. Strategický projekt DUO UTB ve Zlíně II, zkrácený název DUO UTB, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_056/0012951 [↑](#footnote-ref-1)
2. Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol od roku 2021, očekávané opatření na úrovni VŠ, Prioritní cíl 1, Prioritní cíl E.: Podpora budování infrastruktury pro interaktivní metody vzdělávání a integraci studujících – jedná se o činnost studentských spolků a organizací, které posilují sociální interakci, propojují akademickou obec a přispívají ke zvyšování kvality a relevance učení. [↑](#footnote-ref-2)
3. Projekt „Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně", zkrácený název je „IKAROS VĚDA UTB ve Zlíně", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_054/0014623 – pro účely tohoto dokumentu dále jen „IKAROS” [↑](#footnote-ref-3)
4. Projekt Juniorské granty UTB ve Zlíně, zkrácený název JUNG UTB, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19\_073/0016941 [↑](#footnote-ref-4)