**Strategický plán podpory zakládání a fungování studentských spolků   
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a nastavení spolupráce s nimi**

Obsah

[Strategický plán podpory zakládání a fungování studentských spolků na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a nastavení spolupráce s nimi 3](#_Toc109046113)

[Úvod 3](#_Toc109046114)

[Východisko 3](#_Toc109046115)

[Návaznost Strategického plánu spolupráce na strategické dokumenty na národní úrovni a na Strategický záměr Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ 4](#_Toc109046116)

[Pilíře Strategického plán spolupráce 7](#_Toc109046117)

[Strategické a dílčí cíle…….. 7](#_Toc109046118)

[Akční plán 9](#_Toc109046119)

# Strategický plán podpory zakládání a fungování studentských spolků na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a nastavení spolupráce s nimi

# Úvod

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB ve Zlíně“) považuje činnost studentských spolků za jednu z klíčových součástí svého fungování a rozvoje. Tato činnost posiluje  
sociální integraci studentů, přispívá ke zvyšování kvality a relevance učení a zásadním způsobem ovlivňuje kulturní a společenský život ve Zlínském kraji a statutárním městě Zlíně. UTB ve Zlíně je otevřena těmto studentským aktivitám, snaží se vytvářet podmínky, které budou studenty motivovat k zapojování se do života na akademické půdě touto formou. Prioritou je nastavení systému podpory a spolupráce, který umožní oboustrannou komunikaci včetně nastavení nástrojů pro implementaci podnětů či návrhů studentů vzešlých ze vzájemné diskuze do rozhodovacích procesů na UTB. Proto byl připraven Strategický plán podpory zakládání a fungování studentských spolků na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a nastavení spolupráce s nimi (dále jen „Strategický plán spolupráce se studentskými spolky“) ve všech oblastech akademického a společenského života na UTB ve Zlíně i v regionálním kontextu.

# Východisko

UTB ve Zlíně v současné době spolupracuje se dvěma studentskými spolky – se **Studentskou unií UTB** (dále jen „SU“) a spolkem **UTB za klima**.

SU je dobrovolnická nezisková organizace s dlouholetou tradicí (byla založena již v roce 2000). Organizace má mezi studenty i zaměstnanci UTB ve Zlíně vysoké renomé. Zaměřuje se zejména na zkvalitnění života studentů UTB, pořádá pro ně kulturní a sportovní akce, a přispívá svým dílem i ke společenskému dění v rámci UTB ve Zlíně a statutárního města Zlína. Činnost SU je univerzitou podporována (finančně, metodicky, administrativně aj.), a to na úrovni rektorátu i jednotlivých fakult. Studenti, zaměstnanci i veřejnost se rádi zúčastňují tradičních akcí pořádaných SU jako jsou Majáles, Mezinárodní den studentstva, Rozsvícení vánočního stromku, Galavečer SU a další. Významný je rovněž podíl SU na organizaci Reprezentačního plesu UTB ve Zlíně. Zájem o členství v SU se v posledních letech výrazně zvýšil,  v současné době má okolo 90 členů.

UTB za klima vychází z iniciativy Univerzity za klima a poskytuje prostor pro setkávání členů akademické obce UTB ve Zlíně, kteří mají zájem o environmentálně-sociální otázky a udržitelnost. Jejich vizí je podporovat environmentálně příznivé chování na univerzitě, přispívat k jejímu dobrému jménu a propagovat kroky k udržitelnému rozvoji UTB ve Zlíně. Ve spolku se nyní aktivně angažuje 5 studentů. Jeho činnost podporují 4 akademičtí pracovníci a další 2 zaměstnanci univerzity, zejména formou osvěty a vzdělávání na téma klimatických změn.

Studenti UTB ve Zlíně mohou využívat i dalších možností k trávení volného času. Na UTB ve Zlíně působí vysokoškolský sportovní klub s rozsáhlou nabídkou sportovních aktivit, a také unikátní team amerického fotbalu Zlín University Golems s dívčím teamem roztleskávaček (cheerleaders). Studenti Fakulty multimediálních komunikací se realizují v cvičné reklamní agentuře KOMAG, kde získávají zkušenosti s organizací akcí a se spoluprací s neziskovou sférou. Další možnosti nabízejí i ostatní fakulty, např. Fakulta humanitních studií pořádá jazykové kurzy. Některé činnosti v posledních dvou letech bohužel přerušila pandemie onemocnění COVID -19, a musí být postupně obnovovány.

Je zřejmé, že počet zájmových studentských spolků je vzhledem k počtu studentů UTB ve Zlíně nedostatečný. UTB ve Zlíně chce proto usilovat o vznik nových studentských spolků, chce je podporovat a současně s nimi vést komunikaci přispívající k rozvoji UTB ve Zlíně ve všech jejích oblastech.

# Návaznost Strategického plánu spolupráce se studentskými spolky na strategické dokumenty na národní úrovni a na Strategický záměr Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+

Na národní úrovni

**Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021**

Prioritní cíl I. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století

Operační cíl 1.C: Posilovat vazbu studia na praxi a přípravu na budoucí uplatnění

*Očekávané opatření na úrovni VŠ: Zvýšit podporu studentských aktivit nebo spolků a touto cestou podporovat aktivní zapojení studujících do výuky nebo života vysoké školy.*

Operační cíl 1.E: Podporovat budování infrastruktury pro interaktivní metody vzdělávání a integraci studujících

*Očekávané opatření na úrovni VŠ:* *Studentským spolkům a organizacím poskytovat materiální zázemí a finanční i organizační podporu pro jejich činnost. Jde o spolky a organizace, které posilují sociální integraci studujících, propojují akademickou obec a přispívají ke zvyšování kvality a relevance učení. Z hlediska prevence studijní neúspěšnosti mají zvláštní význam organizace a akce, které propojují studující od samého počátku studia, například prostřednictvím seznamovacích kurzů, a které jim poskytují podporu v prvním ročníku.*

Na strategické dokumenty UTB ve Zlíně:

**Strategický záměr Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+** (dále jen „Strategie UTB 21+“)

**Pilíř A: VZDĚLÁVÁNÍ**, Priorita č. 1: Realizovat otevřené, flexibilní a kvalitní vzdělávání reagující na nové potřeby trhu práce a společenské výzvy 21. století

Strategický cíl 1.1: Zkvalitňovat a rozvíjet otevřený a nediskriminační přístup ke vzdělání

Dílčí cíl 1.1.1: Zvyšovat studijní úspěšnost na všech úrovních studia a vytvářet podmínky pro flexibilitu studia vzhledem k individuálním potřebám studentů.

Podporovat činnost studentských spolků a organizací, které v rámci svých činností vyvíjí aktivity na snižování studijní neúspěšnosti.[[1]](#footnote-1)

Návrh klíčových opatření pro Pilíř A:

Klíčové opatření 3) Rozvoj zajišťování zpětné vazby na kvalitu výuky: pokračovat v inovacích systému hodnocení kvality výuky především prostřednictvím posílení komunikace se studenty a zvýšit tak jejich zapojení do procesů hodnocení výuky. Zapojit studenty do tvorby a vyhodnocování opatření spojených se zvyšováním kvality výuky.

**Pilíř D: TŘETÍ ROLE UTB VE ZLÍNĚ**, Priorita č. 4: Posilovat pozici UTB ve Zlíně jako strategického partnera při formování národních i regionálních politik a strategií, realizaci strategických projektů regionu, utváření partnerství veřejného a společenského života ve městě Zlíně i ve Zlínském kraji. Posilovat aktivity v oblasti společenské odpovědnosti uvnitř i navenek a podílet se na trvale udržitelném rozvoji společnosti.

Strategický cíl 4.1: Aktivně se zapojovat do formování, přípravy a implementace národních i regionálních strategií včetně rozvojových strategií města Zlína a dalších municipalit regionu, spolupodílet se na rozvoji neziskového sektoru kulturního a společenského prostředí a spolupracovat s externími subjekty na rozvojových projektech.

Dílčí cíl 4.1.3: Podporovat neziskový sektor a charitativní projekty, aktivity kulturního a sportovního charakteru, zejména tam, kde jsou přímo zapojeni zaměstnanci nebo studenti UTB ve Zlíně nebo jde o studentské projekty.

Návrh klíčových opatření pro Pilíř D:

Klíčové opatření 3) Společenská odpovědnost: aktivně budovat spolupráci v oblasti společenského působení UTB ve Zlíně, navrhovat a realizovat opatření v rámci společenské odpovědnosti UTB ve Zlíně. Podporovat činnost spolků a zájmovou činnost studentů i zaměstnanců UTB ve Zlíně, podporovat jejich zapojení do řešení celospolečenských otázek a rozvíjet motivační systém k dobrovolnickým aktivitám.

**Plán realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2022** (dále jen „PR 2022“):

* Připravit koncepci rozvoje další spolupráce se Studentskou unií UTB a studentskými veřejně prospěšnými spolky.

**Hlavní monitorovací indikátory pro sledování naplňování Strategie UTB 21+ této oblasti jsou:**

G15 – Systém podpory sportu na UTB ve Zlíně

G14 – Spolupráce se studentskými organizacemi

# Pilíře Strategického plán spolupráce se studentskými spolky

# Strategické a dílčí cíle pilířů

**Pilíř PODPORA:**

**Strategický cíl 1: Vytvořit pravidla a podmínky podpory zájmové činnosti studentů na UTB ve Zlíně pro naplňování jejich sportovních, kulturních, sociálních a dalších potřeb a pro jejich integraci se do života akademické obce na UTB ve Zlíně.**

**Dílčí cíl 1.1:** Vytvořit pravidla podpory zájmové činnosti studentů na UTB ve Zlíně pro vznikající nebo již fungující studentské spolky a systém jejich evidence na UTB ve Zlíně.

**Dílčí cíl 1.2:** Nastavit transparentní podmínky pro podporu činnosti studentských spolků pro jejich zapojování se do akademického a společenského života nebo dobrovolnických akcí.

**Dílčí cíl 1.3:** Nastavit systém spolupráce se studentskými spolky na UTB ve Zlíně včetně ustanovení kompetentních osob pro jednotlivé oblasti.

**Pilíř SPOLUPRÁCE:**

**Strategický cíl 2: Vytvořit účinný systém spolupráce se studentskými spolky, který umožní jejich angažování se do všech oblastí života vysoké školy.**

**Dílčí cíl 2.1:** Zapojit členy studentských spolků do pracovní skupiny pro snižování studijní neúspěšnosti na UTB ve Zlíně a podporovat akce studentských spolků, které propojují studující od samého počátku studia.

**Dílčí cíl 2.2.** Iniciovat pořádání diskusí, besed a dalších setkávání zástupců UTB ve Zlíně a jejích součástí se studentskými spolky, k tomu využívat komunikaci a zapojení studentských senátorů v Akademickém senátu UTB ve Zlíně a v akademických senátech fakult.

**Dílčí cíl 2.3:** Prostřednictvím spolupráce se studentskými spolky více angažovat studenty do hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB ve Zlíně.

**Dílčí cíl 2.4**: Iniciovat pořádání společných akcí UTB ve Zlíně a studentských spolků.

**Pilíř MARKETING:**

**Strategický cíl 3: Podporovat marketing studentských spolků a jejich aktivit nebo akcí v rámci informačních kanálů UTB ve Zlíně.**

**Dílčí cíl 3.1:** Nastavit pravidla a podmínky pro propagaci studentských spolků a jejich činnosti ze strany UTB ve Zlíně včetně loga UTB ve Zlíně pro činnost a marketing studentských spolků.

**Dílčí cíl 3.2:** Zajišťovat propagaci činnosti studentských spolků na informačních kanálech UTB ve Zlíně.

# 

# Akční plán Strategického plánu podpory zakládání a fungování studentských spolků na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a nastavení spolupráce s nimi pro období 2023 – 2025

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strategický cíl** | **Dílčí cíl** | **Realizační opatření** | **Časový plán** | **Nástroj (indikátor)** | **Odpovídá** |
| **Strategický cíl 1: Vytvořit pravidla a podmínky podpory zájmové činnosti studentů na UTB ve Zlíně pro naplňování jejich sportovních, kulturních, sociálních a dalších potřeb a pro jejich integraci se do života akademické obce na UTB ve Zlíně.** | **Dílčí cíl 1.1:** Vytvořit pravidla podpory zájmové činnosti studentů na UTB ve Zlíně pro vznikající nebo již fungující studentské spolky a systém jejich evidence na UTB ve Zlíně. | Připravit vnitřní normu - směrnici rektora Pravidla podpory zakládání a fungování studentských spolků na UTB ve Zlíně. | listopad 2022 | Vnitřní norma – směrnice rektora | Kancléřka |
| Vytvořit systém evidence studentských spolků na UTB ve Zlíně. | prosinec 2022 | Seznam studentských spolků působících na UTB ve Zlíně | OMK |
| Vytvoření podstránky na webu [www.utb.cz](http://www.utb.cz), kde budou mít spolky vlastní prostor. | listopad 2022 | Podstránka na webu www.utb.cz | OMK |
| Evidovat studentské spolky působící na UTB ve Zlíně. | průběžně | Evidence spolků včetně přehledu na webu www.utb.cz | OMK |
| Aktivním zastoupením participovat na chodu spolků, dohlížet a spolupracovat při jejich činnostech. | průběžně | Komunikace s vedením spolku | Kancléřka |
| **Dílčí cíl 1.2:** Nastavit transparentní podmínky pro podporu činnosti studentských spolků, pro jejich zapojování se do akademického a společenského života nebo dobrovolnických akcí. | Vytvořit transparentní podmínky pro provozní fungování studentských spolků - materiální zázemí, právní, účetní a metodická podpora činnosti. | prosinec 2022 | Definované podmínky podpory činnosti | OMK |
| Poskytovat podporu fungování studentských spolků - materiální zázemí, právní, účetní a metodická podpora činnosti. | průběžně | Přehled poskytnuté podpory činnosti | OMK |
| Vytvořit transparentní podmínky pro podporu jednotlivých akcí studentských spolků. | prosinec 2022 | Definované podmínky podpory jednotlivých akcí | OMK |
| Poskytovat podporu realizace jednotlivých akcí studentských spolků. | průběžně | Přehled poskytnuté podpory činnosti | OMK |
| **Dílčí cíl 1.3:** Nastavit systém spolupráce se studentskými spolky na UTB ve Zlíně včetně ustanovení kompetentních osob pro jednotlivé oblasti. | Ustanovit kompetentní osoby, které budou zajišťovat komunikaci se studentskými spolky podle jednotlivých oblastí. | aktuálně | Ustanovení odpovědnosti za jednotlivé oblasti | Rektor |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strategický cíl** | **Dílčí cíl** | **Realizační opatření** | **Časový plán** | **Nástroj (indikátor)** | **Odpovídá** |
| **Strategický cíl 2: Vytvořit účinný systém spolupráce se studentskými spolky, který umožní jejich angažování se do všech oblastí života vysoké školy.** | **Dílčí cíl 2.1:** Zapojit členy studentských spolků do pracovní skupiny pro snižování studijní neúspěšnosti na UTB ve Zlíně a podporovat akce studentských spolků, které propojují studující od samého počátku studia. | Iniciovat aktivní studenty do práce pracovní skupiny. | 2023 | Činnost pracovní skupiny napříč UTB ve Zlíně | Prorektor pro pedagogic-kou činnost |
| **Dílčí cíl 2.2.** Iniciovat pořádání diskusí, besed a dalších setkávání zástupců UTB ve Zlíně a jejích součástí se studentskými spolky, k tomu využívat komunikaci a zapojení studentských senátorů v Akademickém senátu UTB ve Zlíně a v akademických senátech fakult. | Motivovat studenty k zapojení do chodu univerzity, vytvořit systém pravidelného setkávání s nimi. | průběžně | Schůzky se studenty | Prorektor pro vnitřní a vnější vztahy |
| **Dílčí cíl 2.3:** Prostřednictvím spolupráce se studentskými spolky více angažovat studenty do hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB ve Zlíně. | Sdílení dotazníku k hodnocení kvality výuky na svých sociálních sítích. | pravidelně na konci zimního a letního semestru | Informace na sociálních sítích | OMK |
| Realizovat vnitřní šetření zaměřené na služby UTB přímo nesouvisející se vzděláváním (koleje, menza, sportoviště, studentské spolky). | 2023 | Výsledky v podobě výzkumné zprávy a její prezentace v orgánech UTB | Prorektor pro kvalitu |
| **Dílčí cíl 2.4**: Iniciovat pořádání společných akcí UTB ve Zlíně a studentských spolků. | Pravidelná komunikace s vedením spolků a vytváření seznamu akcí na každý semestr. | průběžně | Seznam akcí | OMK |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strategický cíl** | **Dílčí cíl** | **Realizační opatření** | **Časový plán** | **Nástroj (indikátor)** | **Odpovídá** |
| **Strategický cíl 3: Podporovat marketing studentských spolků a jejich aktivit nebo akcí v rámci informačních kanálů UTB ve Zlíně.** | **Dílčí cíl 3.1:** Nastavit pravidla a podmínky pro propagaci studentských spolků a jejich činnosti ze strany UTB ve Zlíně včetně loga UTB ve Zlíně pro činnost a marketing studentských spolků. | Vytvořit komunikační kampaň zaměřenou na informování studentů o podpoře studentských spolků a aktivně šířit povědomí o možnostech vzniku dalších spolků. | únor 2023 | Plán komunikační kampaně | OMK |
| Zpracovat manuál pro propagaci studentských spolků a jejich činnosti ze strany UTB ve Zlíně včetně užití loga UTB ve Zlíně a pro využívání propagačních kanálů UTB ve Zlíně ze strany studentských spolků. | leden 2023 | Manuál pro studentské spolky | OMK |
| **Dílčí cíl 3.2:** Zajišťovat propagaci činnosti studentských spolků na informačních kanálech UTB ve Zlíně. | Kvartální tvoření komunikačního plánu na sociální sítě. | průběžně | Plán komunikace na sociálních sítích | OMK |
| Aktivně spolkům nabízet mediální prostor na všech propagačních kanálech UTB. | průběžně | Průběžná komunikace s vedením spolků | OMK |

1. Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol od roku 2021, očekávané opatření na úrovni VŠ, Prioritní cíl 1, Prioritní cíl E.: Podpora budování infrastruktury pro interaktivní metody vzdělávání a integraci studujících – jedná se o činnost studentských spolků a organizací, které posilují sociální interakci, propojují akademickou obec a přispívají ke zvyšování kvality a relevance učení. [↑](#footnote-ref-1)